健身气功运动处方

研制指南

国家体育总局健身气功管理中心

2020年6月

目录

第一章总则	2

第二章基本流程	4

一、概述	4

二、阶段划分	4

第三章处方研制主要阶段操作指南	6

一、立项论证阶段	6

二、处方研制阶段	9

三、中期检查阶段	14

四、检测评价阶段	15

五、结项评审阶段	17

六、推广改进阶段	18

附录	20

健身气功运动处方操作(示例)	20

第一章 总则

一、为加强健身气功运动处方（以下简称“处方”）研制的规范开展，确保处方研制的质量和进度，提高处方研制的效率，特制定本指南。

本指南适用于处方研制从立项论证阶段到推广改进阶段的全过程，适用于指导处方研制的中心管理、专家组、项目组、测评基地等人员履行职责使用。

二、处方研制要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持以人民为中心的工作导向，守正创新，传承精华，体医融合，勇于探索，充分发挥好健身气功祛病强身、养生康复的独特优势和价值，精心打造具有中国传统特色的健身气功处方体系和系列产品，为弘扬健身气功养生文化和推动健康中国、体育强国建设贡献力量。

三、国家体育总局健身气功管理中心（以下简称“气功中心”）在处方研制过程中主要履行以下管理职责：

（一）制定处方研制的发展规划和规章制度。

（二）制定并发布处方研制项目招标、征集指南。

（三）受理项目申请。

（四）组织专家进行评审。

（五）批准立项。

（六）管理、监督处方研制和检测评价。

（七）组织中期检查和结项评审。

（八）推广处方研制成果。

气功中心工作人员不具体参与处方研制，应着重抓好处方研制的组织管理、督促监督和成果宣传推广等工作。

四、气功中心聘请担任处方评审的专家应符合下列条件：

（一）具有良好的政治素养，道德品质，作风严谨，客观公正，廉洁自律。

（二）熟悉气功、中医学、运动医学等学科的国内外前沿动态，具有较高的学术水平、敏锐的科学洞察力和较强的学术判断能力。

（三）长期在科研第一线工作，有时间和精力参加评审工作。

(四)原则上应具有正高级或相当于正高级别的职称。

气功中心将建立处方研制评审专家库，分批次邀请具备水平的评审专家进入专家库，并按照《健身气功科技攻关项目评审管理规定》等相关规定进行管理。

气功中心将根据处方研制的具体任务与要求，结合评审专家实际，形成各处方研制的专家评审小组，主要进行立项论证、检查指导、结项评审等工作。

五、申请承担气功中心处方研制的项目组应具备：

（一）项目组负责人应具有从事健身气功、中医学等相关研究的经历，具备良好的政治思想，具有独立开展和组织处方研制的能力。

（二）项目组负责人应具有高级职称或博士学位；项目组负责人为中级职称的，项目组应至少拥有两名相关专业的高级职称的专家；项目组负责人在处方研制方面确实具有一技之长，但职称、学历等不符合要求的，气功中心将另行研究确定。

（三）项目组负责人应是处方研制的实际主持者，能切实承担处方设计、理论研究、技术编创、处方定型等实质性组织管理工作。

（四）项目组成员应具有科学合理的知识结构和年龄层次，必须从事实质性的处方研制工作。

（五）项目组能严格遵守《健身气功科技攻关管理办法》等相关规定以及所在单位的科研、财务等管理制度，接受相关部门的监督管理。

气功中心将根据处方研制的发展规划和阶段任务，通过公开招标或项目委托等形式，开展处方研制工作。

项目组主要从事相关处方研制的立项申请、方案设计、技术编创、理论研究和处方定型结项等工作，并协助测评基地做好研制处方的检测评价工作。

六、气功中心将在全国建立若干处方测评基地，系统开展处方的检测评价工作。测评基地应具备以下条件：

（一）依托单位在全国体育、中医等领域具有较高的权威性，且高度重视健身气功科研工作，具有满足处方检测评价需要的科研仪器设备和办公场所。

（二）测评基地负责人应是健身气功、中医等领域的高级研究专家，具有良好的政治思想，具备组织开展处方检测评价的能力和水平。

（三）测评基地应拥有一支具备较高的健身气功、中医等相关学科知识素养、学术水平、科研能力、创新意识的处方检测评价科技攻关队伍。

（四）测评基地需建有科学严谨、客观公正的处方检测评价管理体制和操作规范，能积极运用最新科研成果和手段开展处方的检测评价工作。

气功中心主要从全国高等院校、科研院所和其他具有检测评价能力的科研组织中择优建设处方测评基地，并逐渐形成竞争入选、定期评估、淘汰落后、择优递补的动态管理模式。

处方测评基地应围绕处方检测评价开展系统性研究，积极优化处方检测评价方式、方法，持续提升处方检测评价的水平和效率，不断推动处方研制成果的转化推广；主动承担气功中心委托检测评价的处方，并根据客观检测数据的统计与分析，出具权威性的处方检测评价报告。

第二章 基本流程

一、概述

处方研制基本流程包括了一个3层逻辑架构体系结构。第一层为顶层，涵盖处方研制的6个主要阶段（立项论证、处方研制、中期检查、检测评价、结项评审和推广改进），第二层为第一层的任务细分，第三层为第二层的任务细分。详见图1。

二、阶段划分

处方研制基本流程分为6个阶段，如下图所示：

立项论证

阶段1

处方研制

阶段2

检测评价

阶段4

推广改进

阶段6

中期检查

阶段3

结项评审

阶段5

图2 处方研制的阶段划分

正常的处方研制流程从立项论证开始，经过处方研制阶段、中期检查阶段、检测评价阶段、结项评审阶段，到达推广改进阶段。

在推广改进阶段中，如根据人体健康的需求需要研制新的健身气功处方，或由于科研取得了新的成果，可以研发出更加有效的新处方，则研制流程转到阶段1（立项论证）。

在推广改进阶段中，如发现处方已不适用群众学练需要或已研发出新的处方替代品，则停止推广改进该处方，从而结束该处方的使用周期。

处方具体研制时，可根据处方研发任务和要求，结合实际情况，对正常的处方研制主要流程进行裁剪和整合，形成各处方研制的个性化流程。

建立信息反馈机制

发布处方研制任务

立项论证研制方案

设计总体研制方案

和测评基地

确定承担项目组

确定处方研制任务

提出处方研制申请

立项论证

处方研制

检测评价

推广改进

中期检查

结项评审

优化总体研制方案

处方研制技术编创

处方研制理论研究

处方研制定型集成

签协议

与项目组、测评基地

成立评审专家组

进行专家立项论证

和测评基地

研究确定承担项目组

成立研制项目组

形成研制方案

做好经费预算

优化研发目标和原则

技术路线和人员分工等

优化研发方法

明确研究指导思想

开核心内容研究

做好其他相关研究

确定处方技术编创架构

编创处方操作技术

规范处方操作技术

汇总其他方面材料

制作处方技术视频

撰写《处方研制报告》

撰写《处方操作规范》

提出检查意见

完善研究成果

发出检查通知

出具检测报告

设计检测方案

实施测试评价

提出检测申请

处方技术单式即时效果监测

处方技术组合配伍检测

处方技术操作量效检测

处方技术操作认可度评估

提出结项申请

完善研究成果

报送结项材料

颁发结项证书

进行结项评审

报送结项材料

提出结项意见

提供检测报告

推广技术支持

处方技术改进

协助制作相关制品

协助开展处方教学

提出改进任务要求

改进处方技术操作

协助开展相关宣传

配伍原则评估

处方干预原理与组方

图1 处方研制主要流程任务框架

第三章 处方研制主要阶段操作指南

一、立项论证阶段

立项论证阶段，主要包括确定处方研制任务、发布处方研制任务、设计总体研发方案、提出处方研制申请、立项论证研制方案、确定承担项目组和测评基地等工作。其中，确定处方研制任务、发布处方研制任务、确定承担项目组和测评基地由气功中心完成，设计总体研制方案、提出研制申请由申报处方研制的项目组完成，立项论证研发方案由气功中心组织专家完成。立项论证阶段的3层任务结构详见图3。

发布处方研制任务

立项论证研制方案

设计总体研制方案

和测评基地

确定承担项目组

确定处方研制任务

提出处方研制申请

立项论证阶段

基地签协议

与项目组、测评

成立评审专家组

进行专家立项论证

项目组和测评基地

研究确定承担

成立研制 项目组

形成研制方案

做好经费预算

图3 立项论证阶段的主要任务

（一）确定处方研制任务

1.由气功中心科宣部负责处方研制任务的论证工作

主要是从群众调研、专家建议、政策导向、市场需求以及处方发展趋势等方面，梳理出需要研发的处方任务，形成年度研制工作方案。研发方案需明确拟研处方的种类、适用人群、主要功能、研制周期以及经费预算等，报送气功中心领导审批。

2.气功中心领导对处方研制工作方案进行任务确认，并提出相应研制要求。

（二）发布处方研制任务

气功中心根据确定的年度处方研制方案发出研制任务。主要有两种方式：

1.公开招标方式

利用协会网站、微信公众号和书面通知等方式，面向全社会进行公开招标，吸引最广泛的各界科技人才竞标参与处方研制的申报工作。

2.委托项目形式

根据掌握的科技研发动态和研究成果等情况，结合拟研制处方的具体任务和要求，气功中心以科技攻关形式直接委托能高质量完成处方研制工作的科技团队负责研发。

（三）设计总体研制方案

由拟申报处方研制的项目组或中心委托的项目组完成。主要包括成立研制项目组、形成研制方案和做好经费预算等3项工作。

1.成立研制项目组

根据气功中心发布的研制任务和要求，首先是确定处方研制项目组负责人，其次是选择知识结构、年龄层次合理和学术攻关能力强的专家学者进入项目组，第三是做好项目组人员的任务分工。项目组负责人必须为申报单位正式职工，并符合气功中心规定的申报条件；项目组部分成员可从其他单位选择能胜任的专家学者担任，但必须以利于推动项目实施为原则，且需签署合作协议及保密协议。

2.形成研制方案

在认真研究气功中心发布的处方研制任务、要求等前提下，经过充分研究讨论后，项目组撰写研制方案。研制方案应包括与拟研处方相关的境内外研究现状及趋势分析、主要研制内容与预期目标、研制的技术关键和创新点、拟采取的研究方法和技术路线、提供成果的形式、实现拟研处方预期目标已具备的条件、研制计划与进度安排等。其中，主要研制内容和预期目标部分，应围绕拟研处方的适用范围（人群、症状）、处方干预原理、处方技术构成、处方效果评估、处方实施调整等内容研究确定。

3.做好经费预算

按照国家相关部门财务管理规定、气功中心颁布的《健身气功科技攻关项目经费管理规定》等规定以及项目组所在单位的经费管理规定等制定经费预算。

（四）报送处方研制申请

项目组形成总体研制方案后，从中国健身气功协会官方网站（http://www.chqa.org.cn/）下载并填写《体育总局健身气功管理中心科技攻关项目申请书》，将两者各一式10份报送气功中心，正式提出处方研制申请。

（五）立项论证研发方案

由气功中心成立的评审专家组负责完成。主要包括成立评审专家组、进行专家立项论证等2项任务。如系气功中心直接委托某项目组完成处方研制任务，可视情组织专家进行立项论证。

1.成立评审专家组

由气功中心根据处方研制的具体任务和要求，结合评审专家业务特长，从评审专家库中遴选3至7名（奇数）专家组成立项评审专家组。如专家库中缺乏相应学科特长的专家或鉴于立项论证的实际需要，可特邀评审专家库外部分专家参加立项论证工作。

2.进行专家立项论证

主要有两种方式：

一是通讯立项论证。根据气功中心拟研处方的任务和要求，评审专家对申报项目组报送的总体研制方案进行客观、公正、独立的判断，并提出明确的评审立项意见，指出申报的总体研制方案的优势、不足和改进建议。

二是会议立项论证。评审专家组设组长1名，组员若干，在经过充分了解立项评审要求、认真研读总体研制方案、听取项目组陈述汇报和质询、专家充分交流讨论等基础上，评审专家对申报项目进行投票表决，并明确提出书面立项评审意见和建议。

（六）确定承担项目组和测评基地

该项工作主要由气功中心完成。具体分为两个环节：

1.确定承担项目组和负责的测评基地

根据评审专家的立项意见和建议，研究确定拟研处方的承担项目组。与此同时，根据拟研处方的任务和要求，拟承担项目组的地理位置，以及各测评基地的业务特长等，研究确定拟研处方的待测评基地。

2.与承担项目组和测评基地签署协议

与承担处方研制的项目组、负责处方检测评价的测评基地分别签署立项协议，并颁发处方研制立项通知和检测评价任务书通知。之后，根据约定的协议拨付资助经费等。

二、处方研制阶段

此阶段为整个处方研制流程的核心阶段，主要包括优化总体研制方案、处方研制理论研究、处方研制技术编创、处方研制定型集成等4项任务，主要由承担处方研制的项目组完成。此阶段，项目组还应与负责检测评价的测评基地保持信息沟通，确保测评基地能充分了解处方研制思路，进而能提前做好处方检测评价的准备工作。处方研制阶段的3层任务结构详见图4。

优化总体研制方案

处方研制技术编创

处方研制理论研究

处方研制定型集成

处方研制阶段

优化研制目标和原则

技术路线和人员分工优化研发方法

明确研制指导思想

开展核心内容研究

做好其他相关研究

撰写《处方研制报告》

撰写《处方操作规范》

汇总其他方面材料

编创处方操作技术

规范处方操作技术

确定处方技术编创架构

制作处方技术视频

图4 处方研制阶段的主要任务

（一）优化总体研制方案

根据立项论证评审专家和气功中心提出的意见和建议，项目组进一步优化原有制定的处方总体研制方案，特别是要从研制目标和原则、研制方法和技术路线、项目人员构成和分工、经费预算和执行等方面加以优化，使总体研制方案更具创新性、针对性、计划性和可操作性。

（二）处方研制理论研究

处方理论研究需与处方技术编创相对应。处方理论研究对技术编创具有引领和指导作用，技术编创是理论研究的充分体现和升华，两者相辅相成，交互开展促进。处方研制理论研究，主要包括明确研制指导思想、开展处方核心内容研究、做好其他相关研究等3项工作。

1.明确研制指导思想

在充分理解并遵循以下几个要点的基础上，项目组进一步明确拟研处方的工作指导思想。

1.1健身气功处方是针对不同人群、个体的身心健康状态进行自我功法锻炼、提高健康水平的个性化干预方案。其目的是强身健体、祛病延年、养生康复，不可跨越到医学治疗的领域，成为以治疗疾病为目的的医学处方。

1.2处方研发要以中医、健身气功等传统理论为指导，结合现代科学知识和研究成果，按照整体调节、辨证施功等原则，运用健身气功的操作技术对人体某一健康失衡功能状态进行针对性干预，守中学为体，参西学为用，逐步构建形成具有中国传统特色的健身气功处方理论体系和实践体系。

1.3处方研制的理论来源和技术素材可不局限于已编创推广的健身气功，在遵循科学性、安全性和有效性等原则基础上，既可充分选取中国古典文献记载、传统气功等精华部分进行创新性发展、创造性转化，也可根据处方研制需要进行自行编创。

2.开展核心内容研究

2.1适用范围

从处方适用人群、适用症状和处方禁忌等3个方面进行研究界定。

2.2适用评估

主要目的是建立适用人群健康评估的手段和方法，作为群众是否能够选择该处方锻炼的科学依据。首先要考虑如何评估处方锻炼的安全性，排除不适用和不安全的锻炼人群；其次要考虑如何提高处方锻炼的有效性，遴选出能进行有效干预的人群，防止处方锻炼缺乏针对性。如处方调节的某种人体非健康功能状态存在不同的症状、类型等，应要研究建立相应的适用评估判断方法，以此提高处方锻炼的分化指导，利于指导老师制定锻炼方案的针对性、有效性。适用评估的常规方法，主要有问询、问卷（量表）、功能状态测试等多种方法，应在综合考虑客观性、准确性和可行性等基础上，研究出适合所研处方的具体评估方式，力求能开发出简便易用的评估方法、指标、评估仪器以及相应算法等。

2.3处方干预原理

针对调节人群的非健康功能状态产生的原因、出现不同的症状/类型等，重点从中医、健身气功等角度研究阐释，所研处方将如何调节此种健康失衡功能状态、处方干预为何能发挥出积极的健康促进作用等诸多方面进行研究。需要指出的是，通过对处方干预原理正确的分析，此部分研究需明确提出处方技术编创要遵循的组方配伍原则和方法。

2.4处方方义阐释

此部分应与处方干预原理保持一致性研究。处方干预原理是处方技术编创的理论基础和指导方向，处方方义主要是阐释处方各单式操作所产生的功能作用。以各单式组合形成的处方整套操作技术，应能完整准确表达该处方干预原理中提出的处方技术编创组方配伍原则和方法，进而起到有目的、针对性调节人体气血阴阳失衡、促进人体生命稳态的优化作用。

2.5处方锻炼要点

主要研究处方锻炼时应遵循何种技术要领，才能取得理想的锻炼效果。研究凝练处方的锻炼要点时，既要考虑健身气功的项目特性，也要考虑处方技术的特殊要求，还要考虑处方学练群众的身心特点和技术基础。

2.6处方注意事项

既要研究处方锻炼前、中、后不同时期应注意的事项，也要研究提出饮食起居、情志调节等日常生活中相应需要注意的事项，综合促进处方干预起到积极作用。

2.7处方操作

主要研究处方技术操作的内容构成，操作时间、频率、锻炼总量和干预周期等。要充分考虑不同人群、不同干预阶段的个性化、区别性操作特点，提高处方干预的精准性、可行性和高效性。

2.8处方评价

旨在评价处方学练一个阶段后对人体产生的干预效果，为处方后续调整提供参考。需对处方评价周期的时间安排、评价的方式、方法和指标选择等进行研究，尤为关键的是要研究选取科学合理的评价指标，尽可能做出客观的定量评价，作为处方动态调整的客观评价依据。同时，还需要辅助结合处方锻炼人群的主观身心感受进行评价。

2.9处方调整

根据处方评价的阶段性干预结果，研究提出今后一个阶段随着锻炼人群功能状态的变化，对处方进行调整的原则、方式、强度、时间、频率和总运动量等方面的安排。

2.10处方实施进度

以常规的学习期、提高期、维持期等3个阶段划分研究，阐明各阶段教学指导的目的方法、处方学练要求、阶段性效果评价方法和结论等，提出不同阶段应开展的主要工作和实施细则。

3.做好其他相关研究

对处方核心内容研究领域未涉及到，但又确实影响处方研制、实施和评价效果的重要问题进行研究。

（三）处方研制技术编创

1.确定处方技术编创架构

常规处方技术编创主要由功法基础、主选功法、对症功法等部分构成。

功法基础是手型、身型、步型、呼吸、意念等处方基本技法的介绍，是学练整套处方操作应具备的技术基础。

主选功法是处方操作技术构架的主体，是针对干预人体某种疾病或功能状态的核心操作技术，相当于中药处方中的主选方。

针对干预人体健康失衡功能状态存在不同症状、体征或类型时，应考虑编创对症功法。对症功法既可是在主选功法操作基础上进行的辅助性技术锻炼，也可以不经过主选功法的编创、直接进行有针对性的技术操作来编创对症功法。

针对所研处方的实际情况，项目组可在常规处方技术编创架构基础上进行辨证加减，形成所研处方自身的技术操作编创架构。

需要指出的是，确定处方操作技术编创架构时，一定要结合处方干预原理中提出的处方技术组方配伍原则和方法进行反复思考推敲，并细化确定编创主选功法、对症功法等应采取的具体配伍原则和方法，利于后续具体处方技术的编创。

2.编创处方操作技术

遵照处方干预原理和确定的处方技术架构进行编创，重点做好以下几个方面：一是确定符合处方技术编创的组方配伍原则的各单式动作，既可从健身气功、古籍文献记载和传统气功中汲取，也可根据研制需要自创单式动作。二是按照既定的处方组方配伍原则和方法组合各单式形成主选功法、对症功法等。三是确定处方操作技术的具体操作数量等，力求做到量效关系科学合理。

编创处方操作技术应注意：（1）处方主选功法、对症功法等技术构成要与干预原理、方义阐释形成互为表达的合理逻辑，切忌出现操作技术与理论研究各自为政、互不相干的现象。（2）对症功法的分类，既要与适用症状类型的划分相符合，也要与适用评估中不同症状的评估相一致。（3）主选功法应成套编创，包括起势、中间各单式、收势等内容，整套操作技术势势相成宛若一体、且符合人体运动学规律。对症功法的编创，可成套编创、也可选择若干单式进行编创。（4）针对主选功法和对症功法，均应遵循简单易学、安全可靠、科学合理等原则进行技术编创。

3.规范处方操作技术

主要是针对编创确定的处方操作技术进行细化和规范。既要对处方操作技术的动作或姿势、呼吸、意念等进行准确描述，也要对技术要点、易犯错误与纠正等予以归纳总结。

4.制作处方技术视频

将规范的处方操作技术拍摄成为画面清晰、带有配音的多角度、高质量演练视频。

（四）处方研制定型集成

处方研制定型集成是项目组研制成果的汇总提升，旨在为专家中期检查、测评基地检测评价、结项评审以及推广改进等阶段运用。随着处方研制各阶段的持续推进，处方定型集成内容必然存在一个不断深化、不断提升、不断完善的认识和实践过程。就集成的核心内容而言，主要有3部分构成。

1.撰写《健身气功处方操作》

参考《健身气功处方操作》（详见附件1）示范体例撰写。着重从阐明所研处方的适用范围（人群、症状、禁忌）、干预原理、适用评估、处方操作（处方技术、方义阐释、锻炼要点、注意事项等）、干预操作（处方操作、处方评价、处方调整、实施阶段）等方面总结形成。

因《健身气功处方操作》是处方研制成果的集中呈现，将作为今后开展处方教学培训的讲义使用，故撰写时应注意简明扼要、条理清晰、深入浅出、突出实用，切忌成为长篇累牍的学术论文报告。

2.撰写处方研制报告

从研究目的与意义、研究方法、研究对象、结果与分析、结论与建议、参考文献等方面，详细撰写处方研制报告。特别是对《健身气功处方操作》中涉及的研究内容和结果，更应予以详细的分析论证，成为《健身气功处方操作》的科技支撑。

3.汇总其他方面材料

主要是汇总处方操作研制相关的图片、视频、音频、原始数据及统计结果、结论，使用的问卷和量表等研究资料。

需要指出的是，上述处方研制定型集成的各项内容，在中期检查听取专家评审意见或根据检测评价出具的报告等基础上，项目组应继续进行深入细致研究，持续修改完善集成的各项内容，力争打造一个经得起历史和实践检验的处方精品。

三、中期检查阶段

此阶段主要包括发出检查通知、提出检查意见、完善处方研制等3项任务。其中，发出检查通知由气功中心完成，专家组负责提出检查意见，项目组负责修改完善处方研制。中期检查阶段的任务结构详见图5。

提出检查意见

完善处方研制

发出检查通知

中期检查阶段

图5 中期检查阶段的主要任务

（一）发出检查通知

根据与项目组签订的协议约定和项目组处方研发的实际进度，气功中心选定时间发出中期检查通知，要求项目组按时报送处方研制定型集成等相关材料，并准备向专家组汇报已有研究成果、听取专家检查意见和建议。

（二）提出检查意见

有两种检查形式。一是会议检查，二是通讯检查。正常情况以会议检查为主，特殊情况可采取通讯检查形式。在认真阅研项目组报送的处方研制定型集成材料、听取项目组陈述报告和质询、专家充分讨论交流等基础上，专家组对项目组已有的研究提出书面检查意见。专家应对处方研制的适用范围、干预原理、处方评估、处方操作等进行检查，特别是对编创成型处方的科学性进行全面审核。中期检查旨在借助专家集体的智慧，帮助项目组把握正确的研究方向、检查存在的问题、指出改进的工作，确保处方研制能取得应有的成果。借此机会，项目组可将处方研制中存在的疑难问题、关键问题与专家组充分探讨交流、寻求智慧帮助。

（三）完善处方研制

根据中期检查专家组提出的修改意见和建议，项目组在已有研制成果基础上做进一步的修改完善，并在处方研制定型集成各项内容中予以修改体现。

四、检测评价阶段

此阶段主要包括提出检测申请、设计检测方案、实施测试评价和出具检测报告等4项工作。其中，提出检测申请由项目组向检测基地书面提出，并向气功中心报送备案；设计检测方案、实施测试评价和出具检测报告由测评基地负责完成，出具的检测报告应向项目组及时反馈、同时报送气功中心备案。检测评价阶段的3层任务结构见图6。

效应检测

处方单式即时

量效检测

处方技术操作

组合配伍检测

处方技术

认可度评估

处方技术操作

组方配伍原则评估

处方干预原理与

出具检测报告

设计检测方案

实施测试评价

提出检测申请

检测评价阶段

图6 检测评价阶段的主要任务

（一）提出检测申请

根据之前协议约定的检测时间和处方研制实际进程，项目组按照中期检查评审意见修改完毕后，及时向测评基地提出书面检测申请，并同时向气功中心报送检测申请备案。项目组应同时向测评基地报送研制的《健身气功处方操作》和研制报告等相关材料，作为检测评价使用。

测评基地收到项目组提出的书面检测申请后，应在10个工作日内书面答复确定的具体检测时间。如需项目组补充处方研制相关材料，亦应在书面回复中予以明确提出。

（二）设计检测方案

测评基地组织人员对项目组报送的处方材料进行认真研究，并做出详细的检测评价实施方案。

（三）实施测试评价

本环节是检测处方科学性、安全性、有效性的重要构成，应采取定量和定性相结合的方式，对项目组研制的处方进行客观测试评价，重点是要做好以下5方面的测试评价工作。

1.处方干预原理与组方配伍原则评估

综合运用健身气功、中医等学科知识，针对检测评价处方的干预靶向目标（人体某种健康功能状态），分析项目组提出的处方干预原理的科学性、可行性。特别是对处方技术编创应遵循的组方配伍原则和方法进行科学分析和评估，验证项目组提出观点理论的正确性。

2.处方单式即时效应检测

依据人体生命整体观和辩证观，综合运用健身气功、中医等理论知识和科学技术手段、仪器设备，对处方各单式的即时健身效应进行中医、气功理论分析和科学指标测试分析，检测评价各单式的即时健身效应，验证与处方方义阐释的吻合性。各单式测试应结合文献客观、合理的计算样本量，以便于处方今后的国际推广。常规测试有效样本不应少于30例。

3.处方技术操作量效检测

在处方各单式即时健身效应测试评价的基础上，进行各单式量效关系的测量，验证项目组提出的处方操作技术数量确定的科学性。各单式测试有效样本均不应少于30例。

4.处方技术组合配伍检测

以处方各单式即时健身效应及其量效测试分析为基础，运用中医、健身气功等学科理论和知识，对比处方干预原理、组方配伍的原则和方法，验证评估处方主选功法、对症功法以及整套处方技术操作组合的规范性和科学性。

5.处方技术操作认可度评估

以问卷调查、讨论分析等形式，综合分析得出检测处方技术操作的群众认可度。

（四）出具检测报告

1.根据各项实验测试数据和综合理论分析，提出处方的检测评价意见和建议。检测评价意见应明确清晰、观点鲜明，既要说明是否符合气功中心既定的研制任务要求，也要明确说明处方是否具有科学性、安全性和有效性，并指出存在的问题、不足和改进建议等。

2.处方检测评价报告形成后，需及时提供给项目组，同时报送气功中心备案。

3.对通过检测评价发现需要改进的处方，由项目组与测评基地进行沟通，可在处方改进后申请第2次检测评价。3次检测评价未通过者，气功中心将取消该项目组处方研制任务，并严格按照《健身气功科技攻关管理办法》等规章制度予以追究责任。

五、结项评审阶段

此阶段主要包括提出结项申请、进行结项评审、完善研究成果、报送结项材料、颁发结项证书等5项任务。其中，提出结项申请、完善研究成果、报送结项材料由项目组完成，进行结项评审由气功中心组织专家组完成，颁发结项证书由气功中心完成。结项评审阶段的3层任务结构详见图7。

提出结项申请

进行结项评审

完善研究成果

报送结项材料

颁发结项证书

提供检测报告

提出结项意见

报送结项材料

结项评审阶段

图7  结项评审阶段的主要任务

（一）提出结项申请

根据签署协议的时间约定，结合处方实际研制进程，由项目组向气功中心提出书面结项申请，并同时报送处方研制定型集成的规定材料与相关材料，提供处方检测评价报告。

（二）进行结项评审

气功中心审核项目组报送材料，认为达到处方结项评审条件后，组织专家进行结项评审。评审专家在认真研读报送材料、听取项目组陈述报告和质询、充分讨论交流等基础上，结合气功中心之前对处方研制提出的任务要求和检测评价报告，明确提出书面结项评审意见。对于要求修改后予以结项的，应明确指出需要修改的内容、建议和期限。

（三）完善研究成果

根据评审专家提出的结项意见和建议，项目组进一步修改完善处方研制成果。

（四）报送结项材料

项目组将修改完善的结项材料整理集成后，与从中国健身气功协会官方网站（http://www.chqa.org.cn）下载填写的《结项报告》，一并报送气功中心。

（五）颁发结项证书

气功中心审核项目组报送结项材料和《结项报告》达到要求后，将为项目组颁发结项证书，为承担任务的测评基地颁发任务完成证书。

六、推广改进阶段

此阶段是在处方研制任务已基本完成、处方正式进入推广使用时，项目组亦应积极支持配合气功中心做好推广技术支持、处方技术改进等2项工作，以确保研制的处方能良性循环推广、更好服务群众身心健康。推广改进阶段的3层任务结构详见图8。

（一）推广技术支持

处方推广是个系统工程，项目组应在气功中心整体部署和安排下，积极协助做好处方宣传、师资培训、推广教学等各方面的技术支持工作。气功中心则应根据国家相关财政规定，支付项目组相应工作的劳务等费用。

（二）处方技术改进

在处方推广过程中，气功中心应注意听取专家、群众等各界对处方提出的意见和建议。对涉及处方技术操作需要改进的重要反馈信息，经过正确的认知与严谨的专家评估后，气功中心可提出处方技术改进的任务和要求，并拨付相应的项目改进经费。项目组则根据气功中心确定的处方改进要求，对已推广的处方技术进行研究改进，直至达到改进要求。

推广技术支持

处方技术改进

协助制作相关制品

协助开展处方教学

提出改进任务要求

处方技术操作改进

协助开展相关宣传

推广改进阶段

图8  推广改进阶段的主要任务

附 录

健身气功运动处方操作

（示例）

一、处方名称

************

二、处方适用范围

（一）适用人群

（二）适用症状

（三）处方禁忌

三、处方干预前适用评估

（一）问询评估

（二）问卷评估

（**） ************

四、处方干预原理

************************

************************

************************

五、处方功法操作

（一）功法基础

1.手型

************************

2.步型

************************

************************

*.呼吸方法

************************

*.意念方法

************************

（二）主选功法

1.预备势

动作说明

***********************

呼吸方法

***********************

意念活动

***********************

技术要点

***********************

2.****

动作说明

********************

呼吸方法

********************

意念活动

*******************

*******************

技术要点

（1）**************************

（2）**************************

（3）***************************

*.****

（1）*************************

（2）*************************

*****************************************************

*****************************************************

*.收势

动作说明

*******************

呼吸方法

*******************

意念活动

*******************

技术要点：

*******************

（三）对症功法

1.*******

动作说明：

************************

************************

呼吸方法：

************************

************************

意念活动：

*************************

************************

2.**********

动作说明：

******************。

************************

呼吸方法：

**********************

************************

意念活动：

**************************

************************

*.********

***************************

***************************

（四）方义阐释

***************************

***************************

***************************

***************************

（五）锻炼要点

1.*****

***************************

2.*****

***************************

*.*****

**************************

**************************

（六）注意事项

1.**************************

2.**************************

*.**************************

*.**************************

五、处方干预操作

（一）处方操作

***************************

***************************

***************************

***************************

（二）效果评价

***************************

***************************

***************************

***************************

（三）处方调整

***************************

***************************

***************************

***************************

（四）实施进度

1.学习期（约1至*周）

***************************

***************************

***************************

***************************

2.提高期（约*至*周）

***************************

***************************

***************************

***************************

3.维持期（*周—  ）

***************************

***************************

***************************

***************************

七、附录

（一）****************

（二）****************

（*）******************

（*）******************