健身气功项目办赛指南

国家体育总局健身气功管理中心

2021年11月24日

目  录

第一章   总则	1

第二章   赛前准备工作	1

一、整体规划	1

二、赛事分类	1

三、赛事申办	3

四、赛事审批	5

五、成立赛事组织机构和人员	6

六、赛事规程	12

七、审核编排	14

八、物料设计	14

九、秩序册制作	15

十、场地器材准备	16

十一、赛事发布	17

第三章   赛中执行工作	18

十二、裁判员报到	18

十三、裁判员学习	18

十四、运动队报到	19

十五、联席会议	20

十六、开幕式	21

十七、比赛开始	22

十八、赛中宣传	23

十九、闭幕式	23

第四章   赛后总结工作	25

二十、下发成绩册	25

二十一、总结收尾	25

第五章   后勤保障工作	27

二十二、后勤接待	27

二十三、旅游服务	29

二十四、安全保障工作	29

二十五、建立熔断机制	32

二十六、安全应急	32

二十七、疫情防控工作	32

二十八、 赛事市场开发与实施	32

附  件	34

第一章  总则

为推动中国健身气功事业的健康发展，规范中国健身气功赛事的组织管理，促进中国健身气功赛事的规范运行，保障中国健身气功赛事的顺利开展，根据《中华人民共和国体育法》《全民健身条例》及国家体育总局关于赛事活动的有关规定和“放管服”的相关要求，特制定本指南。

本指南所涉及的赛事活动主要指国内（不包括香港、澳门特别行政区、台湾）举办的健身气功系列赛事活动和在华举办的国际性赛事活动。

第二章  赛前准备工作

一、整体规划

制定全年健身气功赛事活动整体规划，撰写赛事活动整体方案，阐明赛事活动的年度指导思想、目标原则、目的意义、赛事类别、赛事规模、进度安排、经费来源以及场地、食宿、交通、技术官员选派等内容。

二、赛事分类

（一）在华举办的国际性健身气功赛事

依据国家体育总局《在华举办国际体育赛事审批事项改革方案》文件要求，在华举办的国际性健身气功赛事活动分为以下三类:

A类赛事：由国际体育组织主办的综合性和单项健身气功赛事；由体育总局主办或参与主办的综合性国际赛事；由体育总局气功中心或中国健身气功协会主办的国际健身气功赛事。

B类赛事：由体育总局气功中心或中国健身气功协会主导，与地方共同主办或交由地方承办的国际健身气功赛事。

C类赛事：地方自行举办的国际健身气功赛事；由地方主办，体育总局健身气功中心或中国健身气功协会参与指导、支持的国际健身气功赛事。

（二）全国性健身气功赛事

全国性健身气功赛事分为以下四类:

一类赛事：由体育总局主办或参与主办的综合性运动会；体育总局气功中心或中国健身气功协会主办的健身气功锦标赛事，如：全运会、老年人体育大会、站点联赛、高校比赛等。

二类赛事：体育总局气功中心或中国健身气功协会主办的健身气功综合性赛事、交流大会、单项赛事，如博览会、养生大会、公开赛、邀请赛等。

三类赛事：省级体育主管部门或省级健身气功协会主办的跨省区市的健身气功赛事，如京津冀、西南五区等健身气功赛事；全国性行业体育协会主办的相关健身气功赛事。

四类赛事：省级体育主管部门主办的健身气功赛事；地市级体育主管部门或地市级健身气功协会主办的健身气功赛事。

三、赛事申办

（一）申办程序

1.发布公告。根据中国健身气功协会的赛事年度计划，在协会官方网站发布赛事活动推介招标公告（招标推介书见附件1）。

2.公开洽谈。中国健身气功协会召开赛事推介洽谈会，有意向的申办单位向中国健身气功协会提交赛事申办意向书并进行洽谈。

3.网上公示。中国健身气功协会召开招标专家组评审，本着公平、公正、公开的原则，结合冠名费出价、政府支持力度、办赛经验、地域平衡等因素，确定中标单位，并在官方网站进行公示。

4.签订合同。公示期满无异议后，中国健身气功协会与承办单位签署赛事承办的合同协议。

5.公布结果。中国健身气功协会发布赛事公告，按赛事计划开展赛事工作。

示例：

***年健身气功赛事活动中标单位一览表

| 序号 | 赛事名称 | 中标单位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ***年全国高等院校健身气功锦标赛 | *****公司 |
| 2 | ***年全国健身气功气舞大赛 | *****体育局或协会 |

6.赛程确定。参照各申办单位的办赛意向和客观条件，结合中国健身气功协会的年度计划和整体安排，确定具体比赛时间，列入下一年度竞赛计划。

7.实地考察。根据赛事申办单位的办赛经验、赛事规格等实际条件，组织技术代表赴当地进行实地考察（费用由承办单位负担），一周内上报考察报告。

（二）申办材料

一般由赛事举办地的政府部门、健身气功协会或具有独立法人资格的企事业单位向中国健身气功协会递交申办材料，申办材料应包含以下内容：

1.申办报告：包括办赛宗旨和理由；拟申办比赛的名称、时间、地点和规模；建议的主办单位和承办单位以及运营单位；赛事承办单位团队简介及背景证明材料；赛事承办单位的办赛历史和经验；经费来源；赛事承办地的交通状况及接待条件等。

2.省级健身气功主管单位的同意函：申办单位须取得省级健身气功主管单位的同意函，并与申办报告一并递交中国健身气功协会。

3.资信证明（投标企业须提供）：包括投标企业规模、经济实力、赞助商及媒体等客户服务能力、社会形象和商业信誉方面的说明。

4.资质证明文件

（1）有效的法人证书/营业执照复印件；

（2）税务登记证复印件（投标企业须提供）；

（3）法人代表或法人授权委托人身份证复印件（投标企业须提供）；

（4）近两年经会计师事务所审计过的年度财务报表（投标企业须提供）。

四、赛事审批

（一）审批管理。按照《体育赛事活动管理办法》（国家体育总局令第25号）有关规定，结合《健身气功管理办法》具体要求，所有健身气功活动，含赛事、培训、展示活动等均获得行政审批，实行属地管理。

（二）审批要求。赛前至少1个月向国家体育总局提交行政审批文件。登录国家体育总局官网，查看所需提交的文件内容，并按照要求及时提交。

（三）提交材料

1.申请书

2.活动方案

内容包括举办者姓名、住址或名称、地址；功法名称；活动时间、地点、人数；社会体育指导员和管理人员情况等。

3.举办者合法的身份证明

4.活动场地管理者同意使用的证明

五、成立赛事组织机构和人员

（一）筹备委员会

赛事申请成功后，承办单位须成立筹备委员会，确定对接人和联系方式，与主办单位实时对接。

1.落实宾馆场地。提前落实工作人员、技术官员、运动队的接待宾馆及场地（工作人员、技术官员安排在同一个宾馆，运动队安排在其它宾馆）。

2.提供赛事信息。按照主办单位提供的模板（补充通知模板），将报道地点、比赛地点、联系人、交通等信息提交到主办单位，由主办单位审核确定竞赛规程。

（二）组织委员会（简称组委会）

1.单位组成：一般是由国家体育总局健身气功管理中心（中国健身气协会）、省级健身气功业务主管部门（省级健身气功协会）、地方政府、承办单位、协办单位、运营单位等组成。

2.人员组成： 组委会一般可设名誉主任、主任、执行主任（常务副主任）、副主任、秘书长、常务副秘书长、副秘书长、委员等人员职位，以上人员组成根据实际赛事工作需要进行设置，承办单位根据主办单位提供的组成机构及人员模板，分别填充，确定后交由主办单位审核通过。

3.下设办事机构

根据比赛实际工作需要，组委会可下设综合协调部、展示活动部、宣传报道部、竞赛（场地器材）部、后勤接待部、疫情防控及医疗保障组等办事机构。每个办事机构可设部长1人，副部长1-2人，成员若干。各部门具体职责如下：

（1）综合协调部

负责与中国健身气功协会（主办单位）对接相关事宜；负责赛事实施方案策划和领导、嘉宾邀请；组织安排开幕式、闭幕式、颁奖仪式；负责开幕式主持人解说词和领导主持稿的拟定；负责主席台领导、嘉宾桌牌制作和摆放；组织并实施颁奖工作，落实颁奖领导；审定比赛经费预算，按规定管理经费支出；落实开幕式主持人；办理大型比赛安全行政许可申请；协助各部做好赛事其它相关工作。

（2）展示活动部

组织落实健身气功展示队伍，并组织安排展示节目的培训、排练（彩排）；组织落实其它表演队伍，并组织安排表演节目的培训、排练（彩排）；负责落实各表演队伍准时到达表演场地；指挥活动期间表演人员的有序进场、退场；负

责各表演队伍场内就座区域划分和指挥；负责展示队伍其它相关事宜。

（3）宣传报道部

负责比赛大会开幕式及比赛宣传策划；负责做好赛区新闻发布会；开、闭幕式和比赛活动场景拍摄录制；省、市、区领导讲话稿撰写；联系市级媒体和区级媒体，落实活动新闻媒体邀请和宣传报道工作；协助做好活动的其它相关工作。

（4）竞赛（场地器材）部

负责开幕式场地、比赛场地背景、引导牌、工作证、比赛场地所需记号贴等的设计及制作；负责开幕式场地、比赛场地、观摩区域及场馆外围的搭建和布置；提供比赛工作用房及相关器材；协助组委会做好赛事开、闭幕式、颁奖仪式等工作的组织安排；负责开幕式场地及比赛场地灯光音响设备的准备及调试；负责开幕式各代表队的集队；落实升旗仪式工作人员；保障活动现场电力供应；协助做好安全保卫工作；场馆接待服务和工作人员就餐；场馆内部及外围的保洁工作；负责场地器材（竞赛）方面的其它相关事宜。

（5）后勤接待部

负责领导、嘉宾、技术官员、运动队和工作人员的报到食宿、车辆接送安排工作；安排大会经费预算，负责有关人员往返机票、车船票的预订和报销工作；比赛期间安排好运动队、技术官员、工作人员的交通用车；落实赛事会务工作。

（6）疫情防控及医疗保障组

制定比赛期间医疗救护、医疗保健、卫生监督、疫情防控工作方案；组织落实医疗救护人员，赛事期间安排值班医生；负责各项比赛期间公共场所的卫生监督和疫情、传染病等防控工作；负责在比赛期间落实救护车，指定就近医院为比赛期间医疗救护绿色通道。

4.设置突发事件应急处置领导小组

组委会专门设置突发事件应急处置领导小组，其成员一般由主办单位、承办单位和协办单位的相关领导人员组成。其主要职责为：负责组织和处理赛事活动安全与应急处置事宜。比赛和活动期间若发生突发性事件，负责做好现场安全疏导和人员紧急疏散工作，组织指挥施救及运动员自救，视具体情况分别向地方领导和上级业务有关部门报告情况。

（三）竞赛委员会

1.人员组成

根据不同的竞赛规模，成立竞赛委员会或竞赛部（处），一般设主任1名，副主任1-2名，委员1-3名。

2.竞赛委员会职责

（1）贯彻公开、公平、公正的原则，监督仲裁、裁判工作，处理赛风赛纪问题；不干预仲裁委员会和裁判委员会职权范围内的工作；不改变仲裁委员会、裁判委员会的裁决结果。

（2）负责参赛队报名和审核，落实场地器材，准备裁判用品、设计制作奖品等。

（3）负责安排裁判员业务学习及联络协调工作，组织召开裁判人员、领队及教练员联席会议等。

（4）组织竞赛秩序册编排和抽签工作，负责每日成绩公告，编印成绩册，组织颁奖仪式及比赛场地的其它工作。

（四）仲裁委员会

1.人员组成

根据赛事活动的规格、规模来确定选派人数。一般设置主任1名，副主任1-2名，委员1-3名。

2.仲裁委员会职责

（1）受理参赛队对裁判人员履行竞赛规程、规则有异议的申诉，并及时进行调查、听证、审议和做出裁决。

（2）召开仲裁委员会会议，出席人数超过半数做出的决定方为有效；仲裁委员会成员回避与本人有关联问题的讨论与表决。

（3）仲裁委员会裁决评判是正确的，以书面形式通知申诉单位，并说明理由；裁决评判是错误的，依照规则进行改判，并以书面形式通知总裁判组和申诉单位。对错判的裁判员，视情节轻重进行批评教育或建议竞赛委员会依据国家体育总局关于赛风赛纪的有关规定给予相应处罚。

（4）仲裁委员会对申诉所做出的决定为最终裁决，并报竞赛委员会备案。

（5）仲裁委员会对参赛单位提出申诉规定以外的评判异议，进行调查处理，但不改变评判结果。

（6）对不服从仲裁裁决的个人与集体，视情节轻重可建议竞赛委员会给予通报、取消比赛成绩、取消比赛资格等处分。

（五）裁判委员会

1.人员组成

根据赛事活动的规格、规模来确定选派人数。一般设总裁判长1名，副总裁判长1-2名，裁判长1-2名，编排记录长1名，检录长1名，A组裁判员3-5名，B组裁判员3-5名。在辅助人员中设编排记录员1-2名，检录员3-5名，记分员1-2名，计时员1名，宣告员1名，放音员1名，摄像员2名，计算机操作员2名。

2.裁判委员会职责

（1）裁判员职责

总裁判长负责大会裁判工作。检查落实竞赛前各项准备工作，保证竞赛规则的执行；有权解释竞赛规则，但不能修改竞赛规则；在比赛中有权调动裁判人员工作和纠正裁判人员的错误；审核并宣布比赛成绩，负责大会的裁判工作总结。

副总裁判长协助总裁判长工作，在总裁判长缺席时代行总裁判长职责。

裁判长负责裁判人员的业务学习，具体组织裁判工作，行使裁判长扣分职能。裁判长不得干预裁判员的独立评分。对裁判人员的错误，可向总裁判长提出处理建议。

裁判员在裁判长的领导下工作，严格执行竞赛规则，独立进行评分，并做好详细记录。A组裁判员负责参赛队员动作规格（气舞功法展示）的评分；B组裁判员负责参赛队员演示水平（气舞艺术表现）的评分。

编排记录长负责竞赛编排、成绩记录等统计工作。主要包括审查报名表、编排秩序册和成绩册、准备竞赛表格、审核成绩和排列名次等。

检录长负责竞赛检录、信息核实等查验、引导工作。主要包括查验身份证件、核对参赛号码、检查服装器械，检录上场顺序、引导队员入场，报送检录表格。

（2）辅助人员职责

编排记录员完成编排记录长分配的工作。

检录员完成检录长分配的工作。

记分员负责记录评分结果，并计算比赛成绩。

计时员负责竞赛演示时长的计时。

宣告员负责比赛现场的解说工作，介绍项目知识和竞赛的有关情况，宣告比赛成绩。

放音员负责背景音乐的准备及比赛现场音乐的播放。

摄像员负责比赛实况摄像，为仲裁委员会提供和播放相关录像，向竞赛委员会提交全部比赛录像。

计算机操作员负责竞赛现场电子评分系统的操作。

六、竞赛规程

竞赛规程一般由赛事基本信息、竞赛项目、参赛办法、竞赛办法、名次录取和奖励办法、技术官员选派、报名报到和其它事项等内容组成。

（一）赛事基本信息

包括赛事名称、时间地点、赛区划分、主办、承办、协

办、赞助、运营单位，以及参加比赛单位的范围等。

（二）竞赛项目

竞赛项目为国家体育总局健身气功管理中心推广的功法，具体功法数量根据赛事规模、性质而定。

（三）参赛办法

明确参赛队（人）数量；明确参赛者年龄、性别、身体状况等资格规定；明确参赛项目和功法类别；如有预赛或分站赛，要明确参赛单位的范围，站点比赛需明确站点注册时间等。

（四）竞赛办法

明确比赛的项目类别（如集体赛、个人赛和团体赛等）；确定比赛所采用的手段、方法和各阶段的赛制；明确所采用的规则、使用的比赛音乐、用具；明确竞赛项目上场的队形要求以及比赛中其他的要求。

（五）名次录取和奖励办法

明确竞赛各项目的录取等次比例（名次）和录取办法；明确积分办法（联赛等）；明确奖励形式和内容。全国性赛事设体育道德风尚奖，要明确条件、评选办法以及评选比例和奖励办法。

（六）技术官员选派

明确选派技术官员的负责单位；确定技术官员数量。

（七）报名和报到

明确报名方式、报名途径、填表要求及截止日期；明确明确主、承办单位的具体联系方式；明确报名注意事项，如办理意外伤害保险等内容。

（八）其他事项

明确未尽事宜的处理办法及规程解释权所属单位。

七、审核编排

（一）接受报名。规程下发后，开始接受报名表。

（二）审核整改。报名表收到后，应按照规程要求逐项进行审核，如有问题，应立即与有关单位联系并要求整改。留存报名表盖章的原件，以备抽查核实。

（三）变更申请。运动队在赛前进行更改信息的，须向主办单位提出书面申请，并标明原因，在征得竞赛委员会同意后方可变更。

（四）处理流程。整理报名单进行统计；电话联系报名队伍告知对方确定报名成功；确认其他不清楚的信息。

（五）及时编排。报名结束后，应立即进行编排工作。编排应根据竞赛规程中规定的日期、时间、场地等条件进行。

八、物料设计

（一）设计类别。包括背景板、公告栏、秩序册、成绩册、证书、证件、奖杯奖牌、标语横幅等物料的设计。

（二）设计内容。包含中国健身气功协会LOGO、赛事名称、主办单位、承办单位、赛事运营单位、赞助单位等。

（三）设计要求。整体设计应主题鲜明，体现赛事承办地特色和赛事主要信息；赛事如有市场商业赞助、特别鸣谢单位，应单独列出。

九、秩序册制作

（一）封面封底

封面分为封一、封二；封底分为封三、封四；封一的设计内容应按物料设计的要求进行，封二、封三可为体育局或协会简介，也可为赞助广告，也可加页；封四可为中国健身气功协会官方网站、微信订阅号、健身气功杂志微信订阅号以及赞助商的微信号。

（二）基本内容

1.目录：秩序册内容及页码

2.健身气功中心或协会印发的通知

3.竞赛规程

4.补充通知

5.“体育道德风尚奖”评选办法（非跨国性赛事）

6.组委会名单

7.组委会下设机构及成员名单

8.竞赛委员会、仲裁委员会、裁判委员会名单

9.活动日程

10.竞赛日程

11.代表队名单

12.竞赛分组名单

13.比赛项目统计表

14.参赛人员统计表

15.比赛场地平面图

十、场地器材准备

（一）比赛场地

场地标准为：长22m、宽18m，或长25m、宽22m；铺地毯，地毯颜色为红色或蓝色，中间标有中国健身气功协会会标。

（二）裁判席

裁判席标准为：上下两层，长度均为10m，第一层与地面高差为30cm，宽1.8m；第二层与地面高差为60cm，宽3m。

（三）器材

1.杖：木质，长105cm-120cm，直径2.3cm-2.8cm。

2.坐垫：长120cm，宽60cm。

3.仪器设备：摄像机2台，电视机1台，电子LED屏1-2块以及电子示分系统及配套设备。

（四）赛事常备用品

承办方需提前采供赛事常备用品，健身气功赛事常备物品具体清单可见附件6。

（五）场馆

1.明确场馆区域划分及功能用房。场馆应明确具体的比赛区、裁判席、放音处、编排记录处、媒体摄像区、检录区、颁奖区、医务处、成绩公告区和热身区等；场馆应具备技术官员功能房及会议室等；

2.合理安装和设置场地电子示分系统及广播设备。

3.布置场馆赛事环境，包括会标及背景板、宣传标语和彩旗等，走廊、通道、工作室、休息室、紧急出口等处应具备指示标牌 。

十一、赛事发布

为配合赛事的宣传推广，组委会可举办赛事信息发布会。发布会的组织方案、议程、新闻通稿应报组委会审批。赛前新闻发布会一般在赛前1～2天举行，由赛事主/承办单位代表和新闻媒体参与，发布会的组织方案、议程、新闻通稿应报组委会审批。

第三章  赛中执行工作

从裁判员、仲裁及各代表队报到开始，即可认为进入比赛阶段。组委会各机构按工作分工，集中精力、明确责任，各司其职地开展工作。

十二、裁判员报到

组委会安排专人进行裁判员报到服务工作并发放资料。裁判员报到时需进行签到和领取秩序册、文件袋、证件、笔记本、笔等相关材料。

十三、裁判员学习

（一）动员会议

召开裁判员工作动员会议，明确时间地点，由主办单位做动员讲话，统一思想，强化意识，做到公正公平。

1.参会人员：竞赛委员会、仲裁委员会、裁判委员会人员以及承办单位负责人，主持人一般由竞赛委员会（或竞赛处）人员担任。

2.议程：

（1）介绍出席会议的领导和主要裁判人员；

（2）省市体育部门或协会领导致欢迎辞；

（3）竞赛委员会领导做动员讲话；

（第一阶段会议结束后，领导离席）

（4）总裁判长就竞赛规程、规则作说明，并就裁判工作进行分工、集体学习。

3.检查场地。裁判会议结束后，应对比赛场地、器材等进行检查落实，查漏补缺，确保比赛的准备工作到位。

（二）学习安排

1.裁判员学习可采用集中讲授和分组讨论等形式，学习健身气功赛风赛纪规定、竞赛规则、功法技术、扣分要点等内容。

2.集中安排一个单元时间进行模拟执裁，对模拟执裁的情况及时进行总结。

3.每个单元结束后要进行赛事小结，比赛结束后由总裁判长撰写赛事总结。

（三）其他要求

1.裁判员驻地与运动员驻地应安排在不同的宾馆；

2.落实能容纳50人内的裁判员工作会议室。设置在靠近比赛场地附近，便于赛前学习、准备会、赛后总结会和休息；室内应有话筒、投影仪和屏幕、座椅、桌子、饮水机、垃圾桶。

3.裁判员在赛场驻地实行统一管理。

十四、运动队报到

组委会安排专人负责运动队的报到服务工作。具体流程如下：

（一）运动队签到；

（二）根据竞赛规程核查参赛运动员资格（年龄、地域、人身保险、核酸检测、核实身份等）；

（三）签署自愿参赛责任书（每队每人都需要签名）；

（四）收取相关费用（根据规程区别对待）；

（五）发放赛事资料：

1.秩序册（每队2本）；

2.车辆安排或场地练习时间表；

3.证件（领队、运动员、教练员等）；

4.有关通知、注意事项等。

十五、联席会议

（一）前期筹备

提前检查会议室及调试音响、话筒、投影仪等相关功能设备。

（二）参会人员

参会人员一般包括主、承办单位领导、仲裁委员会主任、总裁判长、编排记录长及各代表队队领队或教练；主持人一般由承办单位领导担任。

（三）议程

1.介绍出席会议的领导和嘉宾；

2.承办单位领导致欢迎辞，并介绍赛事筹备工作和接待保障工作情况；

3.总裁判长就竞赛规则、规程作说明；

4.仲裁委员会主任介绍竞赛仲裁有关事宜；

5.主办单位领导讲话；

（第一阶段会议结束后，领导离席）

6.编排记录长组织抽签工作。

十六、开幕式

（一）前期筹备

1.确认参加开幕式的领导和嘉宾名单、职务、站位顺序，并提前告知主持人，主持人一般由承办单位领导担任。

2.明确开幕式宣誓的运动员代表和裁判员代表；

3.提前沟通需致辞的各级领导；

4.提前确认参加开幕式运动队的范围和入场形式（第一种形式是直接在场中央站立；第二种是入场的形式进行）

5.确认开幕式的内容，要反映比赛举办地的地域和文化特色。可结合当地文化活动、比赛相关的活动等举行；

6.确认开幕式所需音乐，按照议程进行彩排。

7.确认嘉宾休息室。设置在体育馆内或外，至少配有10张座椅；如在室内应配有茶水、瓶装水、水果茶点（仅开幕式当天，提供给领导嘉宾；其余时间作为媒体休息室使用）。

（二）开幕式议程

1.介绍出席开幕式领导及嘉宾

2.奏唱《中华人民共和国国歌》

3.承办单位领导致欢迎辞

4.主办单位领导致辞讲话

5.运动员代表宣誓

6.裁判员代表宣誓

7.组委会主要领导宣布开幕

8.开幕式结束后，请运动员退场，观看群众项目展演

（三）开幕式注意事项

1.主席台需提前摆放桌布、领导桌签、秩序册、开幕式议程单，讲话稿、矿泉水或茶水等物品。

2.提前给开幕式领导和嘉宾发放站位表，并分别有专人引导或提前做好标签顺序标识在主席台相应位置；

3.开幕式时间应控制在30分钟以内；致辞内容应简短清晰。

十七、比赛开始

竞赛裁判工作应按规定程序进行。

（一）裁判员入场。协调入场音乐，按照宣告流程，在裁判长带领下裁判员整齐会议进行入场，宣告员介绍裁判员，裁判员入场，做好执裁准备工作。

（二）裁判员执裁。由现场裁判长专门负责，做到指挥口令发布准确、及时、清晰，放音员配合现场裁判长指令及时播放音乐。

（三）裁判员退场。每个单元结束后，按照宣告流程，场上裁判员退场。

十八、赛中宣传

（一）组委会指定1名媒体协调人，具体负责媒体服务工作。在比赛期间，媒体协调人负责引导媒体人员，为媒体人员报道、拍摄提供协助，包括赛事介绍、秩序册、运动员介绍等比赛资料；生活接待、比赛及相关活动采访安排等；比赛即时信息和最终比赛成绩等。

（二）赛时媒体在赛前应与竞赛部门沟通并制定赛时媒体运行计划，保证媒体人员在比赛期间的活动不影响比赛正常进行。如有现场直播，直播媒体需与赛事媒体协调人进行联系沟通，确保内容客观真实。

十九、闭幕式

（一）前期筹备

1.确认参加闭幕式的领导和嘉宾名单、职务、站位顺序，并提前告知主持人；

2.通知相关领导闭幕式的时间、地点和流程；

3.需提前准备好奖杯、奖牌、获奖证书、奖品、颁奖使用的托盘等物品；

4.安排4-6位礼仪小姐，引导颁奖嘉宾和获奖队员、发放奖品等工作；

5.准备好颁奖音乐、音响、话筒等；

6.检录长负责组织参加闭幕式的运动队列队，提前将各队队名牌按照顺序排列好；

7.安排专人负责提前将参加领奖的人员，安排在指定区域候场。

（二）闭幕式流程

1.介绍出席闭幕式领导嘉宾；

2. 总裁判长宣布竞赛成绩

3.按照秩序册竞赛日程安排，依次颁发各功法集体项目和个人项目奖。

4.颁发体育道德风尚奖

5.颁发优秀组织奖。

6.主要领导宣布闭幕。

（三）颁奖程序

1.主持人宣布获奖队伍名称，获奖队伍按照名次或等奖3、1、2的顺序一侧上场。

2.主持人宣布颁奖嘉宾名称，礼仪小姐引导颁奖领导从主席台近侧上场。礼仪小姐持颁奖奖品随领导后上场，从名次或等奖3、2、1的顺序开始颁奖（奖牌、证书、奖杯）。

3.颁奖结束之后，颁奖领导和获奖队伍合影留念，后由礼仪小姐引导从颁奖台退场。

第四章  赛后总结工作

二十、成绩册下发

赛后集中将成绩册下发到各代表队，每队1份，成绩册应包含提前制作好的成绩册封套、体育道德风尚奖获奖名单、按竞赛日程排序的各竞赛项目成绩。

二十一、总结收尾

（一）赛事总结

竞赛委员会结合赛事整体工作进行全面总结；总裁判长结合赛事裁判工作进行总结。

（二）经费审核

赛事活动经费进行结算审核。

（三）赛后宣传

比赛结束后，及时将各媒体宣传报道的文件进行汇总，并在赛事结束后利用相关平台和途径针对赛事情况进行综合报道和宣传。

（四）整理归档

整理归档内容主要包括：

1.招标方案及公告；

2.承办赛事及赛事运行工作的指示、行政审批文件；

3.组委会各部门会议记录及会议纪要；

4.领导成员名单、组织机构设置、裁判人员选派文件及反映人事工作的其他文件材料；

5.竞赛组织类文件：竞赛规程、秩序册、成绩册、裁判工作总结、裁判执裁情况鉴定表、原始报名单、成绩记录表、抽签结果表等。

6.收支报表、财务经费相关文件以及反映财务工作的其他文件材料；

7.安全保障工作方案、应急预案以及反映安保工作的其他文件材料；

8.媒体宣传报道资料等；

第五章  后勤保障工作

二十二、后勤接待

（一）财务工作

要做好整体筹划、预算编制、收支管理、劳务发放等工作。

（二）交通食宿工作

运动员和技术官员住宿宾馆分开居住。

1.运动队服务工作

（1）采取集中或者分散自由食宿的方式。承办单位须提前联系并安排好相关比赛领队、运动员等人员的宾馆住宿、餐饮，统计运动队食宿预订、接送站和返程票预订信息，为接待工作提供详细、准确的信息。

（2）承办单位应设置赛事信息服务台，接收运动队涉及竞赛、接待（食宿、交通、返程票预订）、医疗、财务等相关方面的信息；发布比赛、食宿和交通、赛前训练等相关信息等。

（3）运动队的住宿宾馆应相对集中，尽量临近赛场，原则上“一人一床”，符合卫生标准，配备热水淋浴，建议分2-3个档次，以满足不同参赛人群需求；在竞赛规程或补充通知中要注明提前登记住宿的相关事宜，包括宾馆等级、房间价位、地理位置、联系方式、周边的交通信息、距赛场的距离等。

（4）根据报名情况，需要提前安排酒店房间安排表，并组织酒店服务人员或后勤保障人员专门对接，确认入住流程及收费、发票的管理工作；在用餐方面，如果为自助餐，需提前告知用餐时间、地点；如果为桌餐，需提前做好用餐安排表，张贴表格和文明用餐宣传标语。

（5）安排好领队教练员联席会议室，座椅数量按照规程规定的所报代表队数，与主办方对接确定主席台人数，制作桌签，准备投影仪。

（6）赛事过程中需要车辆接送入住酒店到赛场，需要提前安排大巴车，并安排发车时间表，发车时间表应注明车号、乘车人员、司机电话等信息。

2.技术官员服务工作

（1）设置报到台。负责裁判人员的接待工作，填写报到表，分发赛事材料。

（2）裁判员实行集中食宿的方式，提前安排好裁判员的住宿、用餐和赛场往返的乘车安排；用餐方式尽可能采用自助餐的形式。

（3）安排好裁判员工作会议室，不少于容纳60人左右的会议室，采用课桌或U型方式安排桌椅，明确制作桌签的名单，准备投影仪，作为裁判技术理论学习用。

（4）竞赛组派专人服务裁判组，与相关裁判员安排好裁判物资以及现场临时需要的物品。

（5）大会配备2-3台流动车辆供竞赛组、裁判组等技术官员使用。

（6）报销和劳务费发放。

由竞赛组指派一名裁判长负责此项工作，按照赛事合同约定统一安排裁判员的劳务费和交通费的发放；报销可采用“来程费用x2”或 “实报实销”方式，应提前与主办方或指定的赛事组织人员商定报销方式和细节，充分考虑各种情况，兼顾报销申请人的合理利益。

3.领导、嘉宾服务

确定领导、嘉宾和赞助商代表名单，明确领导、嘉宾参与的活动内容，协调好开、闭幕式的相关事宜，并提供证件、秩序册、比赛信息等相关赛事资料。

二十三、旅游服务

为适应当前新形势下“体育+旅游”的赛事需求，按照国家的相关政策，如参赛队有自愿选择旅游服务的需求，赛事承办方可根据赛事特点或当地实际情况自行、自愿提供旅游协调服务。

二十四、安全保障工作

安全保障工作主要包括医疗保障、物资保全、赛场安保、气象保障、食物安全、交通安全、消防安全、人身安全、信息安全、保险安全等内容。

（一）医疗保障

1.在运动队、技术官员等驻地宾馆设立医疗站，24小时配备医护人员、急救设备药品等；在赛事现场配备医疗人员、急救设备药品，同时安排有急救车待命。

2.专人负责急救设备药品的筹备摆放、调试管理，确保“齐备完好、安全顺手”。

3.提前确认赛事保障指定医院。医院要求离赛场近、交通便利，提前沟通、准备充足；开放相关科室，形成救治快速通道。

（二）物资保全

安排专人24小时看护，负责比赛各类器材设施和设备的安全保卫工作。

（三）赛场安保

负责赛场区域的安保工作，对进出赛场及赛场不同区域的人员进行流量控制、身份确认等工作；负责开、闭幕式等大型活动的人员、水电等安全保障；严禁在赛场出现危险品及不文明不健康、有侮辱性或谩骂性或任何“藏独”、“疆独”、“台独”、“法轮功”等破坏民族团结、分裂国家、反社会倾向的言论、旗帜和标语；负责确保安全通道畅通，防止打架斗殴、拥挤踩踏等事件的发生。

（四）气象保障

赛事承办方应提前与当地气象部门联系，了解赛事期间的天气情况，并在秩序册或联席会上对各参赛队予以通知，

尤其要注意高气温比赛环境的特殊配置与操作，如提醒运动员赛前做好充分的防暑降温准备；在比赛现场保证足够的饮用水供应；为赛场运动员工作人员、技术官员、工作人员等提供藿香正气水、风油精等防暑降温物品。

（五）食物安全

赛事承办地的食品药品监督管理部门从餐饮服务食品安全和食品流通安全着手，对赛事活动相关人员的宾馆进行摸底排查、登记造册，采取特殊时期、特殊监管的措施，针对重点区域、重点品种进行监督检查，所住宾馆有义务应按要求留样保存，以备检查。

（六）消防安全

赛事活动开始前，由专门消防安保人员进行一次全面检查，包括消防栓方位、配备灭火器的检查，在使用上是否进入良好状态，对灯光，音响设备要认真细致的检查，不许出现消防隐患和漏洞，确保消防安全。

（七）交通安全

承办方选择有牌照、有证件、有保险、有年检合格标志的车辆；选择驾驶经验丰富、技术熟练、驾龄满足要求、遵纪守法的司机；车辆中灭火器、应急锤等安全逃生设备完整。

（八）信息安全

对体育赛事网络中的核心服务器及网络设备上的操作系统、赛事成绩系统、赛事管理系统及其它相关的网络应用服务、路由器、交换机、安全设备进行安全检测，并对相关问题进行整改，出具安全评估报告和安全修复报告。

（九）保险保障

承办单位或组委会应联络当地保险公司，根据赛事情况，为组委会工作人员、参赛人员或公众办理意外伤害险、公共责任险等保险。

二十五、建立熔断机制

经属地体育行政部门、公安部门、疫情防控部门检查，发现活动主承办方各项安全保障及疫情防控措施不到位，疫情防控风险高、安全工作隐患大，报组委会同意后，立刻启动“熔断机制”，暂停或延期赛事活动，待整改合格后方可继续进行。

二十六、安全应急预案

具体赛事活动安全应急预案详见《健身气功赛事活动安全应急预案》（附件16）

二十七、疫情防控工作方案

具体疫情防控工作方案详见《健身气功赛事活动疫情防控工作方案》（附件17）

二十八、赛事市场开发与实施

（一）赛事的市场开发工作应按照比赛协议中的约定进行，各类广告设置须遵守国家和地方有关规定。

（二）承办方应仔细审查所有的赞助商合同，并确保所有承诺得到履行。

（三）可在主会场区域设置体育用品展览，提供商品展位和设施。

（四）场地布置与赛事氛围营造

1.各类宣传内容、广告元素的设计与制作由组委会安排专项工作团队“统一设计、整体实施、统一验收”，且在印刷、制作、发布前须经组委会审核认可。

2.赛场广告与宣传元素的布置方案须经组委会审核认可，应综合考虑以下因素：不影响运动员的比赛；按照各赞助商享有的权益比例确定广告大小、位置和数量；整个赛场布置应综合考虑，协调一致，美观大方，呈现专业形象。

3.比赛场馆、驻地宾馆均可设置宣传广告元素，运动员等参赛人员用品、比赛各类印刷品上也可印制宣传广告元素。

4.宣传广告物资的装饰、喷绘物品要求无异味，尤其是无刺激性气味，喷绘等印刷品的油墨应为无污染挥发物。

附件：1.健身气功赛事招标推介书

2.健身气功赛事申办意向书

3.健身气功赛事代表队报到工作流程

4.健身气功赛事活动主要工作进度安排

5.健身气功赛事开闭幕式站位图

6.健身气功赛事常备物品表

7.自愿参赛责任书

8.健身气功赛事组织评价表

9.健身气功赛事信用体系运行的标准和原则

10.健身气功对外合作项目招标管理规定

11.健身气功项目赛风赛纪纪律监督问责规定

12.健身气功竞赛裁判员选派与监督工作管理规定

13.健身气功赛事活动安全应急预案

14.健身气功赛事活动疫情防控工作方案

附件1：

健身气功赛事招标推介书

| 赛事 介绍 | 赛事名称以及赛事方面的简介 |
| --- | --- |
| 时间安排 | 年 月至 月 |
| 承办条件 | 资质要求 | 政府机构、社会团体、企事业单位，无不良信息记录，有较强市场推广能力，有赛事承办经验、政府或体育行政部门推荐的优先。 |
|  | 保障条件 | 1.政府支持，经费保障； 2.可提供 人以上的食宿交通接待能力； 3.可提供室内正规体育馆和容纳 人以上展示的广场； 4.有专门的办赛团队； 5.能够按照要求提供竞赛组织服务。 |
| 技术服务 | 活动组织 | 1.场地勘察、规划； 2．组织机构、工作方案确定； 3．竞赛规程、通知的编写、印发； 4．运动队参赛发动、报名及资格审查； 5．仲裁、裁判选调，辅助裁判、志愿者培训； 6．赛程编排、场地功能划分及氛围营造方案制订； 7．领导、嘉宾邀请； 8．领队、裁判员联席会会议组织； 9．赛事总结及资料收集； 10．其他事宜。 |
|  | 宣传事项 | 负责前期宣传和后期报道； 协调赛事直播、录播或专题安排。 |
| 权利义务 | 冠名要求 | 缴纳冠名费基准价，负责包干活动承办经费。 |
|  | 中心补助 | 适当补助承办地体育部门或协会组织。 |
|  | 冠名权益 | 获得赛事冠名权；广告招商权；电视、网络、新媒体转播权；相关衍生产品开发权，承办单位推荐权。 |
| 承办程序 | 申办报名 | 申办单位填写意向书，通过传真、邮件提交报名，评审组初审。 |
|  | 评审确认 | 向申办评审组陈述，提出评审意见，中心办公会通过确认。 |
|  | 网上公示 | 中国健身气功协会网站公示审批结果。 |
|  | 合同签订 | 网上公示无异议后签订承办合同。 |
| 联系方式 | 联系单位 | 主办单位 |
|  | 联系人 | 姓名 |
|  | 联系方式 | 电话： 传真： 邮箱： |

附件2：

***年体育总局健身气功中心对外招标项目

申办意向书

| 申办单位 |  |
| --- | --- |
| 赛事活动 |  |
| 办赛时间 |  |
| 经费保障 |  |
| 交通保障 |  |
| 场地保障 |  |
| 食宿保障 |  |
| 办赛经验 |  |
| 政府体育部门 推荐意见 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |
|  | 联系电话 |  |
|  | 电子邮箱 |  |

（承办单位公章）

年   月   日

附件3：

运动队报到工作流程

一、审核材料

审查运动员个人有效证件原件（户口簿、身份证、军官证、护照、学生证等），核实为运动员本人后，监督运动员本人在“自愿参加责任书”上签字并留存。上述程序完成后，工作人员在运动员报到表内签字或盖章。

二、身体检查证明审核

根据竞赛规程有关规定，由医生对运动员的身体检查证明进行审核，审验合格后在运动员报到表内签字，并将其体检表留存（运动员如不愿将体检表原件留存在组委会，应要求其提供复印件）。审查结果不合格的运动员应要求其到指定医院进行心电图、血压项目的检查（可按标准适当收取检查费用），之后再进行复查审核。 如复查结果仍不符合要求，医疗检查人员有权决定禁止运动员参赛，并应同时将有关情况报告给报到处负责人以及技术代表。

三、保险证明审核

（一）提供保险证明原件和复印件；

（二）保险对象为运动员本人；

（三）保险有效期至少可覆盖赛前 3 天至赛后 1 天；

（四）保险覆盖范围至少须包含意外身故、残疾、意外伤害医疗， 运动员可根据自身情况办理保险，延长或扩大保险有效期、保险范围、保险金额等；

（五）如运动员未能按照上述要求出示保险证明，则必须在赛区办理保险，否则不得参赛。检查合格后，工作人员在报到审核表上第 3 栏内签字或盖章。

四、发放参赛费用发票

如运动队已经于赛前向组委会交纳相关费用，由财务人员向运动队提供发票；如未向组委会交纳相关费用，由财务人员向运动队收取并提供发票。该程序完成后，工作人员在报到表内签字或盖章。

五、发放运动员材料

审核信息完成后，发放秩序册、证件等相关赛事材料。

报到单

| 序号 | 代表队名称 | 人数 | 资格审核 | 参赛责任书 | 保险 | 服务费 | 裁判代聘费 | 资料领取 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

报到审核单

| 序号 | 内 容 | 负责人签字 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 个人有效证件审核、签署参赛责任书 |  |
| 2 | 身体检查证明审核 |  |
| 3 | 保险证明审核 |  |
| 4 | 参赛费用／收据 |  |
| 5 | 领取参赛资料 |  |

附件4：

健身气功赛事活动主要工作进度安排

一、赛前1 年年底时，主办方公布赛事方案进行公开招标；

二、承办单位和运营单位提交申请报告；

三、公示招标通知1个半月后，召开招标会议，与申请单位进行洽谈赛事相关事宜及赞助冠名金额；

四、公示招标通知2个半月后，确定中标单位，在中国健身气功协会官方网站上公布比赛相关信息，开始进行赛前宣传工作；

五、赛前100天，签订正式合同；

六、赛前2个月成立筹备委员会，各部门根据职责分工提出工作具体计划和具体方案；

七、赛前2个月完成大会所需宾馆、场馆、会议室和保障车辆的预定和落实；

八、赛前1个半月主办方完成选调技术官员工作；

九、赛前2个月-1个月主办方赴承办地检查场地和筹备工作情况；

十、赛前20天完成大会报名汇总和统计；赛前10天完成竞赛编排和各类竞赛器材、辅助裁判的准备；

十一、赛前10天完成开幕式最终方案及节目选拔、颁奖方案审定；

十二、赛前5天完成秩序册、领导讲话和新闻稿等各类文稿的内容审定；赛前3天完成大会文件印制工作；

十三、赛前2-3天召开组委会会议和新闻发布会；

十四、赛前2天召开裁判员工作会议，赛前1天召开领队教练联席会议；

十五、赛后0至1天汇总比赛成绩、发布主要图片和新闻报道内容；

十六、赛后15天内承办单位提交比赛视频图片、比赛总结和相关资料 。

附件5：

健身气功赛事开闭幕式站位图

一、开闭幕式领导站位表

领导为单数时，主要领导居中，2号领导在1号领导左手位置，3号领导在1号领导右手位置；

| 会议或活动主席台 |
| --- |
| 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 观众及参赛队 |

领导为偶数时，1、2号领导同时居中，2号领导依然在1号领导左手位置，3号领导依然在1号领导右手位置。

| 会议或活动主席台 |
| --- |
| 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 观众及参赛队 |

二、开幕式各队伍站位表

1.在秩序册印刷时，队伍站位表体现在秩序册的场地示意图中；

2.在联席会议时，强调开幕式站位顺序，确保通知到位；

3.在开幕式之前，把队伍举牌按照开幕式站位顺序摆放在主席台前面的指定位置；

4.站位顺序从中间向两侧轮流分布；最中间以裁判员为基准，站位顺序原则是：外地排在前面、中间；本省两侧分布；当地排在最后面、最外面；外地省市顺序以中国行政区划顺序为准。

代表队奇数站位表

| 观众及参赛队 |
| --- |
| 21 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| 会议或活动主席台 |

代表队偶数站位表

| 观众及参赛队 |
| --- |
| 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| 会议或活动主席台 |

附件6：

健身气功赛事常备物品表

| 序号 | 器材名称 | 功能与规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 比赛场地设施 |
| 1 | 电子示分器 | 广东佛山擎天科技公司（13902841155，余海生） | 1套（租用） |
| 2 | 地毯（红色）薄的，中间须有中国健身气功协会LOGO | 25*22或22*18m，logo直径为3.6米 | 1块 |
| 3 | LED背景屏 | 用于气舞比赛，长12m×宽5m | 1块 |
| 4 | 搭建裁判席 | 当裁判人数为22人和17人时，搭建2层，地面层8-10人，第1层4人，第二层3人；每层高30cm，第一层规格为8m*1.8m，第二层规格为8m*3m。当裁判人数为11人时，搭建1层，地面层6人，第1层5人，层高30cm，规格为8m*3m。 |
| 5 | 比赛用桌 | 120CM×60CM×60CM | 16-24张 |
| 6 | 比赛用椅 | 一般会议用椅 | 16-35把 |
| 7 | 检录处 | 在赛场外围，体育馆内，用于赛前检录 | 相对宽阔的场地 |
| 8 | 裁判员会议室 | 容纳约30名裁判员，每场赛前赛后使用 | 1间 |
| 9 | 更衣室 | 男、女更衣室 | 各1间 |
| 报到时发放的物品 |
| 10 | 秩序册 | 各代表队：2本秩序册，领队、教练和运动员证件、文件袋； 裁判员：1本秩序册，相应职务的证件、笔、本、文件袋、裁判服各1份。 | 每队2本+30个 |
| 11 | 笔、本、文件袋、证件 |  | 参赛人员及裁判员数 |
| 12 | 裁判服装 |  | 外派裁判员、辅助裁判员及组委会人员 |
| 13 | 号码布 | 长15cm×宽8cm，根据秩序册编排的运动员名单顺序于报道时发放 | 从001-运动员人数 |
| 编排记录组所需用具 |
| 14 | 电脑 | 用于抽签、出成绩公告、制作成绩册 | 1台 |
| 15 | 打印机 |  | 1台 |
| 16 | 长尾夹 胶水、订书器、订书钉 |  | 长尾夹中等大小3盒 各3个 |
| 17 | 打印机和复印机硒鼓 |  | 各1个 |
| 18 | 复印机 | 1台大功率放置场地内复印成绩册，1台普通打印机用于抽签和成绩公告 | 2台 |
| 19 | 成绩公告板 | 不小于宽120CM×长150CM | 1块 |
| 20 | 复印纸 | A4 | 2箱 |
| 检录组所需用具 |
| 21 | 代表队引导牌 | 队名+裁判员 | 1套 |
| 22 | 颁奖引导牌 | 竞赛项目 | 1套 |
| 23 | 地贴 | 小号规格：直径8厘米 中号规格：直径12厘米 | 小号1-8号（3套） 中号黄色1-3号（3套） |
| 24 | 喇叭或小蜜蜂 | 检录、运动员间距打点时使用 | 2个 |
| 25 | 长卷尺50米 |  | 1个 |
| 26 | 彩色胶带 |  | 5卷 |
| 27 | 候赛区和候分区标志 | 运动员进场和退场 | 2个 |
| 颁奖所需物品 |
| 27 | 颁奖台 | 一等奖：长1.5米，高30厘米； |
|  |  | 二等奖：长3米，高20厘米； |
|  |  | 三等奖：长2米*2块，高10厘米 |
| 28 | 托盘及托盘上的红布 | 颁奖环节使用 | 6个 |
| 29 | 奖牌（杯） |  | 按照规程要求计算 |
| 30 | 成绩册封面 | 赛后与成绩册内容一起发放 | 每队2个+2个 |

附件7：

***年全国健身气功**比赛责任声明书

我自愿参加***年全国健身气功比赛，并承诺在活动期间出现的任何事故或法律上的争议，包括一切有关索偿、行动、请求等，本人自愿承担一切后果，同时自己、继承人、私人助理、代理人、代表人及指定人士等均不能状告大会组委会和主办单位。本人同意并遵守由中国健身气功协会制定的一切赛事规则，如有任何异议，均遵照大会仲裁裁决执行。本人同意参加大会的一切活动被拍摄、录像或电视现场直播等，本人还同意由中国健身气功协会和承办单位或运营单位以全部或部分形式，通过电视、电台、录像、媒体图样或任何媒介设备等使用本人的姓名、地址、声音、动作、图形，并将不做任何追讨及赔偿。

本人已知悉并充分明白上述声明内容。

本人签名：

日期：  年  月  日

附件8：

健身气功赛事组织评价表

| 赛事名称 |  |
| --- | --- |
| 参赛单位 |  | 参赛人数 |  |
| 评价项目 | 评价内容 | 评价结果 |
|  |  | 优 | 良 | 中 | 差 | 项目评价结果 |
| 赛事组织 | 竞赛规程全面、科学、完整 |  |  |  |  |  |
|  | 竞赛日程科学、合理、规范 |  |  |  |  |  |
|  | 比赛过程设计科学合理 |  |  |  |  |  |
|  | 赛项执委会组织协调情况 |  |  |  |  |  |
|  | 赛项裁判队伍工作情况 |  |  |  |  |  |
|  | 赛项制度建设与执行情况 |  |  |  |  |  |
|  | 赛项场地及设施情况 |  |  |  |  |  |
|  | 赛项工作人员情况 |  |  |  |  |  |
| 赛事服务 | 承办单位接待服务 |  |  |  |  |  |
|  | 承办单位人员态度 |  |  |  |  |  |
|  | 赛场新闻报道及信息管理 |  |  |  |  |  |
| 赛事组织综合评价 |  |  |  |  |  |
| 评语及建议： |

附件9：

健身气功项目赛事信用体系运行的标准和原则

健身气功赛事信用体系的建设是促进健身气功运动项目良性推广与发展的保障；也是中国健身气功协会取信于健身气功爱好者的必要诉求。

一、健身气功信用体系建设的基本原则

（一）诚实守信原则

（二）依法依章办事原则

（三）信息公开原则

二、健身气功赛事信用建设的标准

（一）有利于健身气功项目的发展更加良性

（二）有利于健身气功社团组织的“服务型”特征

（三）有利于健身气功事业的公共决策“阳光化”

三、健身气功赛事信用体系的构成管理与评估

（一）健身气功赛事相关利益主体构成

裁判人员、参赛选手、承办方、主办方、举办方政府、赛事新闻宣传、赛事赞助方等。

（二）赛事信用管理的流程

1.信用信息公开措施

（1）有关赛事信用主体的信用问题将会在中国健身气功协会相关委员会备案；

（2）有关赛事信用主体的信用问题将会依据国家体育总局的相关要求进行上报；

2.信用评定工作措施

（1）对于社会组织，接受相关的社会组织信用评估三方机构的一般的信用评定报告；中国健身气功协会在赛事信用运行管理上的机构主要由赛事组委会成员和仲裁以及竞赛委员会来进行评估。

（2）依据健身气功赛事相关利益主体的问题来进行定性与定量信用评估与记录

3.信用惩戒和褒扬

（1）依据健身气功管理办法以及赛风赛纪的相关要求，赛事方面的奖惩措施主要有禁赛，停赛处分以及警告处分等内容。

（2）相关社会组织的信用褒奖将依据赛事评级来进行奖惩措施，主要包括再次申报比赛的优先权等。

三、健身气功赛事相关主体信用问题

（一）参赛运动员信用问题

参赛前虚报年龄、组别；虚报代表单位、填报虚假资料，未获取参赛资格；报名后无任何正当理由不参赛；恶意诋毁对手；违反反兴奋剂条例等内容；参赛中举止行为不当，损害健身气功项目荣誉和形象；参赛后拒绝领奖；公开抨击裁判；故意毁坏公物行为；

（二）裁判员的有违诚信行为

利用执裁权，谋取个人私利；举止行为不当有损健身气功项目荣誉和形象；恶意攻击同行；提供虚假的资质，参与执裁；贿赂同行裁判；包庇同行裁判的不良行为。

（三）赛事新闻媒体有违诚信行为

虚假报道，有损健身气功项目荣誉和形象；为利益寻租，报道有失公正；与协会签约媒体，未能按照工作要求完成赛事报道任务；未经赛事主办方，承办方或者参赛主体统一滥用肖像权进行商业开发；公开抨击协会或者某参赛选手以及裁判。

（四）承办方有违诚信行为

未能按要求在赛事中提供场地保障；资金因各种理由未能及时到位；因自身利益关系干涉和操纵比赛；因措施未到位出现人员赛事中伤害事故； 因措施未到位出现不利的社会影响事件；因措施未到位出现不利的社会影响事件；出现对突发情况处理不当的情况；向主办方刻意隐瞒有风险和违规的办赛要素；

附件10：

健身气功对外合作项目招标管理规定

为进一步规范健身气功对外合作项目流程，严格商务活动规范，加强集中管理，避免开发混乱，加强党风廉政建设，根据《体育总局办公厅关于落实中央巡视组反馈意见规范围绕赛事的各项商务活动的通知》等有关文件要求，结合健身气功项目实际，制定本规定。

第一条  本规定适用于健身气功管理中心对外合作开展的无形资产开发、围绕赛事和培训的各项商务活动。

第二条  对外合作开展的各项商务活动，必须公开征集，规范授权，明确程序，监管到位，确保商务开发活动依法依规，阳光高效。

第三条  凡需对外合作的项目，由相关职能部门提出合作项目申请，经中心主任办公会审批通过后，于年度预算后15个工作日内，归口中心办公室统一对外招标，职能部门具体组织实施，避免分散开发、各自为政，开发混乱，关联交易。

第四条  对外招标应发布招标公告，形成招标文本，明确招标项目、权益回报、经费额度、合作年限、申请资质、截止时间等招标事项，公开发文并依托总局和协会网站、杂志、自媒体等公开发布征集信息。

第五条  投标人可以是单一主体，也可以是投标联合体，均应按照招标要求，在截止时间前将投标文件密封送达招标承办部门。

第六条  组成评标小组，投标截止时间后20个工作日内，统一开标，组织初审，提交评审方案，报中心主任办公会审批通过。

第七条  评标工作结束后15个工作日内，在协会网站、杂志、自媒体等发布中标公告，公示期5个工作日。

第八条  公示期结束后，由健身气功中心与中标单位签订合作协议。合作协议须经法律顾问进行合规性审核后，报中心主任办公会批准通过。

第九条  对外商务合作，要严格遵守法律法规，切实执行“特供”“专供”等标识清理整顿工作要求，不得授权合作商、赞助商和中介公司使用违法违规的宣传标识，规避法律风险。对确有需要涉及到第三方的，应签订三方合作协议。

第十条  加强对合作单位的准入把关，杜绝缺乏足够资质、实力和社会责任感，尤其是在产品质量、劳动用工、环境保护、不正当竞争等方面存在不良记录的企业参与，维护健身气功项目良好社会形象。

第十一条  严格按照预算管理及事业单位财务和会计制度的有关规定，将对外合作各项商务活动收入纳入单位预算，统一核算、统一管理。

第十二条  本规定解释权归国家体育总局健身气功管理中心。

第十三条  本规定自公布之日起实施。

附件11：

健身气功项目赛风赛纪纪律监督问责规定

为进一步严肃健身气功竞赛纪律，规范竞赛行为，营造公平公正的竞赛环境，促进健身气功项目健康发展，根据《体育竞赛裁判员管理办法》《全国体育竞赛裁判员选派与监督工作管理办法（试行）》和《健身气功裁判员管理办法实施细则》，特制定本规定。

第一条  加强赛风赛纪建设是体育行风建设的根本性问题，事关体育强国建设和健身气功事业发展的全局，各参赛单位、教练员、运动员，裁判员和管理干部，都必须树立大局意识、政治意识，自觉接受纪律约束，规范自身行为，模范遵守各项规定。

第二条  凡违反国家体育总局和健身气功项目关于赛风赛纪建设的规定，违反廉政准则，扰乱竞赛秩序，违背体育道德，败坏竞赛风气的行为，依照规定，应当给予纪律处理或处分的，都必须受到追究。

第三条  对违反赛风赛纪行为的纪律处分，坚持集体决策，实事求是，依规依据，宽严相济，教育为主。

第四条  对违规违纪裁判员的处罚视情节可分为：警告、取消若干场次裁判执裁资格、取消裁判执裁资格1-2年、降低裁判技术等级资格、撤销裁判技术等级资格、终身禁止裁判执裁资格。

第五条  对违规违纪裁判员的处罚：

处罚条件：

（一）警告：组织观念淡薄，作风散漫，重大赛事前不经备案擅自接受教学邀请，未经请假批准，不按时报到；不遵守赛区管理规定纪律，相互议论竞赛情况结果，造成不良影响的；经裁委会或仲裁委员会认定的在临场执法中出现明显漏判、错判的。

（二）取消若干场次裁判执裁：在赛区有酗酒滋事等不良行为；不按时参加赛前裁判学习和考试不合格的；在同一比赛中受到两次警告或未按规定主动提出临场回避的；有碍公正执裁行为的。

（三）取消裁判执裁1-2年：经裁委会或仲裁委员会认定在执裁中多次出现明显错判、漏判等较大工作失误，造成不良社会影响的。

（四）降低技术等级：经裁委会或仲裁委员会认定多次出现明显反判、错判或漏判等重大失误，造成较大社会不良影响的。

（五）撤销裁判等级：经裁委会或仲裁委员会认定多次出现异常反判、错判或漏判等重大失误，比赛场面严重失控，造成恶劣社会影响的；有较大失误或偏袒行为且拒不接受纠正意见和竞赛监督的。

（六）终身禁止执裁：经纪检监察部门或司法机关查实参与暗箱交易，操控比赛，收送钱物等非法行为的。

处罚程序：

（一）对裁判员的处罚由裁判长提出，总裁判组同意后执行；对裁判长的处罚由总裁判组提出，仲裁委员会同意后执行；对总（副总）裁判长的处罚由仲裁委员会提出，裁委会同意后执行；对仲裁委员会成员的处罚由裁委会提出，报中国健身气功协会同意后执行。

（二）对违规违纪裁判员在1个月内做出相应处理，并在中国健身气功协会官网通报批评，同时书面通知该裁判员所在注册单位。

（三）裁委会、仲裁委员会、总裁判组等未能履行职责，对裁判员违规、违纪行为未能及时提出处理意见的，须向中国健身气功协会做出书面说明和检查，并接受相应的批评教育和处分。

第六条  对违规违纪参赛单位的处罚：

对违反赛风赛纪规定的运动队、教练员、运动员，由赛会仲裁委员会和竞赛监督部门共同提出意见，对相关单位和人员进行批评教育，严重破坏现场秩序、散布虚假信息、误导媒体公众且不听劝阻的，报经组委会同意，取消比赛资格；对涉嫌利益输送、私下结盟、打假赛、行贿受贿等违纪违法行为，移交有关部门查处，一经查实，由健身气功管理中心对参赛单位在全国体育系统进行通报批评。

第七条  对违规违纪选派裁判员的处罚：

（一）如有违反选派裁判员规定，由健身气功中心对相关部门和人员进行批评教育，限期整改，并可对有关人员调整或调离现工作岗位。如涉嫌暗箱操作、操纵比赛、权钱交易、收受贿赂等违法行为，移交纪检监察部门和司法机关审查处理。

（二）竞赛仲裁委员会成员、总（副）裁判长、比赛监督等授权监督裁判员临场执裁工作的人员，未能履行职责，对裁判员违规、违纪行为未能及时提出处理意见的，须做出书面说明和检查，并接受相应的批评教育和处分。

（三）对违规、违纪行为在1个月内，未能及时提出处理意见的，相关责任人须做出书面说明和检查，并接受相应的批评教育和处分。

第八条  国家体育总局健身气功管理中心、各省（区、市）健身气功业务主管部门，6所直属和共建体育院校，行业体协，负责对相应等级的违规违纪行为做出相应处罚。

第九条  由健身气功管理中心依据本规定，设立举报邮箱、电话和联系方式，受理举报案件，做出调查处理。

第十条  本规定解释权归国家体育总局健身气功管理中心。

第十一条  本规定自公布之日起实施。

附件12：

健身气功竞赛裁判员选派与监督

工作管理规定（试行）

第一条 为规范健身气功竞赛裁判员选派工作(以下简称“选派工作”)的监督与管理，使裁判员选派工作更加公开、透明，促进裁判员执裁工作的公正、公平，依据《体育竞赛裁判员管理办法》、《全国体育竞赛裁判员选派与监督工作管理办法 (试行)》和《健身气功裁判员管理办法实施细则》，结合项目实际，制定本规定。

第二条 本规定所称裁判员包含赛事仲裁委员会成员、总（副）裁判长、裁判长、裁判员等，适用于选派参加国内国际健身气功比赛的裁判员工作。

第三条  裁判员选派遵循公开、择优、回避、均衡、就近的原则，力求德才兼备、量才使用，加大对选派工作的监督管理，确保健身气功竞赛活动风清气正。

第四条  健身气功中心职能部门，按照本规定的有关要求，提出裁判员的推荐、选派、管理、考核和奖惩工作的建议，报经中心办公会集体研究同意后，具体实施。

第五条  健身气功中心职能部门，依据赛事规格、裁判组成和名额，兼顾地区、院校、行业、人员类型和裁判等级，从各参赛单位推荐形成的裁判员数据库中选拔裁判人选。

第六条  选派的全国性比赛的仲裁主任，总裁判长、副总裁判长、裁判长职务由国家级裁判员担任，临场裁判员技术等级为一级（含）以上；选派的区域性比赛的总裁判长职务由国家级裁判员担任，裁判长职务由一级（含）以上裁判员担任，临场裁判员技术等级为二级以上；选派的参加国际性比赛的裁判员，应具有国家（一级）级以上相应裁判等级，有一定英语交流能力，国内赛事执裁表现优秀。

第七条  临场裁判员采用抽签选派方式，重大赛事根据比赛关系敏感度，对相关裁判员实行临场回避。

第八条  重要赛事的裁判员选拔，优先考虑近两年培训考试成绩优异者，预决赛主要裁判员不得重复使用；存在考风考纪问题及在重大比赛中出现重大失误人员、参赛单位人员不选拔为裁判；亲属关系或与运动队利益攸关人员，不得同时担任裁判员；凡退休人员原则上担任仲裁工作。

第九条  重要赛事拟选用裁判员名单确定后进行公示，各参赛单位于公示期提出意见，并可有条件地提出回避要求。选用裁判员赛前签订《廉洁自律公正执裁承诺书》，做到严格自律，遵纪守法，秉公执裁。

第十条  健身气功比赛临场裁判员实行公开示分制度，接受参赛单位等各方监督。总（副）裁判长对临场执裁进行监督，仲裁委员会对裁判组进行监督。

由仲裁委员和主要裁判员组成评估小组，对临场裁判员做出量化评价。

由中心职能部门组织参赛单位，采取无记名投票方式，对临场主要裁判员做出量化评价。

第十一条  由健身气功管理中心依据《健身气功赛风赛纪监督问责规定》，设立举报邮箱、电话和联系方式，受理举报案件，做出调查处理。

对违规违纪的裁判员，按照相应程序和处罚条件，进行分类处罚。

对违规违纪选派裁判员的行为进行相应处罚。

第十二条 本规定解释权归国家体育总局健身气功管理中心。

第十三条  本规定自公布之日起实施。

附件13：

健身气功赛事活动安全应急预案

为深入贯彻习近平总书记关于安全生产工作的重要指示批示精神，按照全国体育系统加强赛事安全管理工作会议和全国体育系统赛事监管专题会议上的领导讲话精神，切实践行“以人民为中心”的发展理念，做好健身气功赛事活动安全工作，确保参加赛事活动人员的安全，保障赛事活动顺利进行，结合健身气功项目特点，特制定以下安全应急预案。

一、工作原则

按照赛事活动“谁主办、谁负责”“谁审批、谁负责”“谁主管、谁负责”的原则和“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的具体要求，压实压紧体育赛事活动安全监管责任。

二、预防与预警

（一）建立必要的预警和快速反应机制，对赛事活动现场加强赛前的监督检查；提前演练各种应急预案，磨合协调运行机制。

（二）制定相应的安全保卫工作方案和应急预案，按程序登记备案。

（三）做好活动前安全保卫和宣传教育工作，增强工作人员的安全意识，对活动场所进行安全检查，并采取必要措施及时消除安全隐患。

（四）配置必要的消防和安全防范设备，配备预警通讯和广播设备，预留公安、消防、救护及人员疏散的场地和通道，配置显著通行标志和应急照明灯具。

（五）保证安保工作人员数量，明确其任务分配和识别标志。

（六）在活动现场出入口和主要通道设专人负责疏导

工作。

（七）建立熔断机制。经属地体育行政部门、公安部门、疫情防控部门检查，发现活动主承办方各项安全保障及疫情防控措施不到位，疫情防控风险高、安全工作隐患大，报组委会同意后，立刻启动“熔断机制”，暂停或延期赛事活动，待整改合格后方可继续进行。

三、组织机构及职责

（一）成立赛事活动安全突发事件应急处置领导小组（以下简称“处置领导小组”）。处置领导小组是整个应急救援工作的指挥中心，负责协调应急期间各救援队伍的运作，统筹安排各项应急行动，保证应急工作快速、有序、有效地进行。

组  长：组委会副主任（主办单位兼）

组委会副主任（承办单位）

成  员：组委会秘书长（主办单位兼）

组委会秘书长（承办单位）

组委会秘书长（协办单位）

主要职责是：负责组织和处理赛事活动安全与应急处置事宜，比赛和活动期间若发生突发性事件，负责做好现场安全疏导和人员紧急疏散工作，组织指挥施救，视具体情况分别向属地领导和上级有关业务部门报告情况。

（二）成立专门的工作组

1、综合协调组

组  长：组委会副秘书长（主办单位兼）

组委会副秘书长（承办单位）

成  员：承办单位人员2人

主要职责是：负责安全突发事件的接警报告，并在第一时间报告处置领导小组组长；按程序向上级有关部门报告，并做好相应的宣传工作；快速组织各组及有关人员赶赴现场实施救援抢险，并做好各组间的协调工作；协调办理事故伤亡人员的抚恤赔偿等善后处理工作，并负责做好伤亡人员家属的思想疏导，努力消除社会不良影响；按照国家的有关法律法规和“四不放过”原则，负责事故原因调查和责任认定工作。

2.安全保卫组

组  长：组委会委员（承办单位）

成  员：承办单位人员若干人

主要职责是：制定比赛安全保卫总体方案、突发事故处置应急预案；负责比赛场馆、驻地安全保卫和交通、消防、突发事故处置等；选派保安人员维护比赛场地、代表队住地的安全保卫工作；维护比赛期间相关路段的交通秩序，保证交通安全；负责对比赛场地、代表队住地的消防设施、安全通道的检查。

3.疫情防控及医疗保障组

组  长：组委会委员（主办单位兼）

组委会委员（承办单位）

成  员：承办单位若干人员

主要职责是：制定比赛期间医疗救护、医疗保健、卫生监督、疫情防控工作方案；组织落实医疗救护人员，比赛期间在赛场安排至少一名值班医生；负责比赛期间公共场所的卫生监督和传染病控制工作；负责在比赛期间落实救护车，并联系一家医院为赛时开通医疗救护绿色通道。

4.后勤保障组

组  长：承办单位人员

成  员：承办单位人员

主要职责是：负责应急救援所需交通工具、工程工具、应急救援器材、物资、经费等筹措、调集工作；解决受伤人员及家属等吃住行问题；负责比赛期间通讯、供水、比赛场馆供电保障；提供准确的气象信息。

四、安全应急措施

要强化组织领导、培训指导、宣传引导、失责追责等措施，切实做好疫情防控、赛事安全、训练安全、消防安全、交通安全、场馆安全、防汛安全等各方面的安全工作，确保平安有序推进健身气功赛事活动顺利举办。

大会组委会人员、安全保卫人员、医务人员、后勤保障人员、裁判员在赛事活动期间要坚守岗位，确保通讯畅通，随时准备应对可能发生的意外事件。

（一）邪教等不法分子干扰破坏应急

与组委会安保部联络，在运动员、裁判员住宿宾馆和运动赛场附近派驻安保人员，一旦发生邪教等不法分子干扰破坏事件，由安保人员迅速制止，并将破坏分子带离现场，移交司法部门依法处理。

（二）场馆临时断电应急

大型比赛场馆准备双路配电，一旦发生突然断电事故，立即启动馆内应急照明设施，组织观众有序撤离。竞赛用电子示分系统应启用自备电池，保存裁判打分数据，确保比赛统计信息完整。

（三）食物安全应急

如发现食物中毒，立即拨打120急救中心救治中毒人员，同时由竞委会报告赛事组委会和当地卫生行政部门，并积极配合医疗、卫生和公安部门调查事故原因。

（四）交通安全应急

迅速抢救受伤人员，保护现场，立即拨打急救中心电话，并及时报告赛事组委会。情况紧急时，可先求助路过车辆，第一时间内将伤员送往医院，后期出现的问题，组委会协调解决。

（五）火灾安全应急

一旦比赛或住宿场所出现火情，迅速组织现场人员由安全通道疏散，疏散过程中防止拥挤、踩踏，如遇烟雾，指挥疏散人员用手帕或衣物等捂嘴、鼻，俯身行走离开现场，必要时用窗帘等一切可以结绳物品破窗逃生。

（六）地震水灾应急

发生自然灾害时，必须停止活动，及时做出安排，采取必要的防范措施。对可预见性自然灾害，应在未发生灾害前，做出安全部署。

（七）人身伤害应急

如遇被盗、被抢，迅速拨打110电话报警；同时保护现场，积极配合公安机关调查取证；身体致伤者，拨打120急救中心电话，第一时间送往医院救治；意外触电，应在第一

时间切断电源，确认电源切断后，迅速将触电者送往医院救治；比赛中滑摔、受伤、突发疾病等意外发生，由现场值班医生应急治疗后，迅速将其送往医院救治。如遇比赛场(馆、室)发生拥挤、踩踏等事故，迅速组织疏散人员，同时拨打120急救中心电话，第一时间将伤者送往医院救治。

（八）传染性（新冠疫情）应急

一旦发生传染病（新冠疫情）疑似病例，按照属地要求采取有效措施，就地隔离，同时拨打120急救中心电话，送往指定医院救治。在突发事件应急处置领导小组指挥下，切断出入口，采取闭环管理，所有在场人群不得离开该区域，做好自我防护，等待当地防疫部门的检测和处置。

（九）突发事件宣传应急

发生涉及敏感问题的突发事件时，所有媒体（包含自媒体）应在统一宣传口径后及时发布准确信息，以个人身份开设的微博、微信账号均不可在此之前发布未经核实的信息或对其进行不符合实际的猜测性描述，不得参与网络上有关话题的讨论。

五、应急救援程序及后期处理

（一）赛事活动现场发生事故后，现场工作人员应第一时间向综合协调组报告。

（二）综合协调组接到重大事故报告后，要在5分钟内向应急处置领导小组报告事故情况，并根据组长的指令，启动应急程序，通知应急救援指挥部其他成员各司其职，启动应急救援行动。

（三）应急处置领导小组及时向当地政府、应急救援局及上级主管部门报告相关情况。

（四）组织有关部门和单位做好善后处理工作，包括人员安置、补偿物资和劳务的征用补偿，尽快消除事故影响，安抚相关人员，恢复正常秩序。

（五）成立调查组，对事故进行调查处理，按照国家有关法律、法规，做好整个事故的调查、处理工作。

赛事活动突发事故应急预案目录

| 序号 | 事件名称 | 主要负责人 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 邪教分子及观众干扰破坏 | 安保人员、公安人员 |
| 02 | 场馆临时断电 | 后勤保障处人员、安保人员、公安人员 |
| 03 | 食品中毒 | 医疗卫生人员 |
| 04 | 交通事故 | 公安人员、医疗卫生人员 |
| 05 | 火灾事故 | 各部门人员 |
| 06 | 地震火灾 | 各部门人员 |
| 07 | 人身伤害 | 安保人员、公安人员、医疗卫生人员 |
| 08 | 传染病疾病 | 各部门人员 |
| 09 | 突发事件违规宣传 | 安保人员、公安人员 |
| 10 | 运动员与工作人员、志愿者发生冲突 | 后勤保障处人员、安保人员、公安人员 |
| 11 | 后勤保障人员在开赛前未能按时到岗 | 后勤保障处人员、安保人员、公安人员 |
| 12 | 运动员、教练员打骂裁判员 | 安保人员、公安人员、医疗卫生人员 |
| 13 | 运动员过激行为影响比赛进行 | 安保人员、公安人员、医疗卫生人员 |
| 14 | 运动员、裁判员伤病、工作人员伤病 | 医疗卫生人员 |
| 15 | 运动员、裁判员集体比赛迟到 | 后勤保障处人员 |
| 16 | 场地、器材损毁或故障 | 后勤保障处人员 |
| 17 | 发现可疑爆炸物或恐怖威胁 | 安保人员、公安人员 |

01、邪教分子及观众干扰破坏

| 事件名称 | 邪教分子及观众干扰破坏 | 主要负责人 |
| --- | --- | --- |
| 上报流程 | 安全保卫人员--组委会 | 安全保卫人员 后勤保障处人员 医疗卫生人员 |
| 场景描述 | 比赛期间，因各种原因引起现场观众骚乱、向场内乱扔杂物或有观众进入比赛场区，影响比赛进行。 |  |
| 应 对 预 案 | 应对步骤 | 主要负责人 | 配合单位 | 资源需求 |
|  | 如观众区发生情况影响比赛。安保、观众服务人员立即介入，控制和平息事态发展，上报后勤保障处主管，如有人员受伤医疗人员进入事发区处理伤员。事态平息后立即恢复比赛。 | 安全保卫人员 后勤保障处人员 医疗卫生人员 | 后勤保障处 |  |
|  | 如发生向比赛场区内投掷各类物品导致比赛中断，安保、观众服务人员立即介入，控制和平息事态发展，上报后勤保障处主管，如有人员受伤医疗人员进入事发区处理伤员。通知保洁人员进入比赛场区迅速清理。 | 安全保卫人员 后勤保障处人员 医疗卫生人员 | 后勤保障处 |  |
|  | 如观众进入比赛场区影响比赛，比赛后勤保障处主管、安保人员立即介入，现场控制事态发展。 |  |  |  |
|  | 主管将有关情况报告组委会。 |  |  |  |

02、断电事故

| 事件名称 | 断电事故 | 主要负责人 |
| --- | --- | --- |
| 上报流程 | 后勤保障处人员-后勤保障处主管-组委会 | 后勤保障处人员、安保人员、公安人员 |
| 场景描述 | 比赛期间，由于供电或电路故障影响比赛进行，造成比赛中断。 |  |
| 应 对 预 案 | 应对步骤 | 主要负责人 | 配合单位 | 资源需求 |
|  | 后勤保障处人员迅速了解故障原因，将有关情况报告主管。裁判长依据单项体育组织有关规则及工作程序采取措施。 | 后勤保障处人员 | 各服务部门 |  |
|  | 安保人员、后勤保障处主管，维护管辖区域秩序。 | 后勤保障处人员 | 各服务部门 |  |
|  | 故障排除后，由确认比赛器材正常运转达到比赛要求，并决定比赛开始时间。 |  |  |  |
|  | 主管将有关情况第一时间报告组委会。 |  |  |  |

03、食品中毒伤害

| 事件名称 | 食品中毒伤害 | 主要负责人 |
| --- | --- | --- |
| 上报流程 | 后勤保障部处同时打120，上报处置领导小组 | 各部门人员通力合作 |
| 场景描述 | 比赛期间，因食物出现腹泻现象等 |  |
| 应 对 预 案 | 应对步骤 | 主要负责人 | 配合单位 | 资源需求 |
|  | 如发现食物中毒，立即拨打120急救中心救治中毒人员，同时由竞委会报告赛事组委会和当地卫生行政部门，并积极配合医疗、卫生和公安部门调查事故原因。 | 医疗保障组组长 | 各部门主管 |  |

04、交通事故

| 事件名称 | 交通事故 | 主要负责人 |
| --- | --- | --- |
| 上报流程 | 后勤保障部处同时打120，上报处置领导小组 | 各部门人员通力合作 |
| 场景描述 | 比赛期间，出现交通事故。 |  |
| 应 对 预 案 | 应对步骤 | 主要负责人 | 配合单位 | 资源需求 |
|  | 迅速抢救受伤人员，保护现场，立即分别拨打120急救中心，等待求援，并及时报告赛事组委会。情况紧急时，可先求助路过车辆，第一时间内将伤员送往医院，后期出现的问题，组委会协调解决。 | 后勤保障处主管 | 各部门主管 |  |

05、火灾事故

| 事件名称 | 火灾不可预测原因中断比赛 | 主要负责人 |
| --- | --- | --- |
| 上报流程 | 先有序撤离，再上报 | 各部门人员通力合作 |
| 场景描述 | 比赛期间，因火灾不可预测原因中断比赛 |  |
| 应 对 预 案 | 应对步骤 | 主要负责人 | 配合单位 | 资源需求 |
|  | 在比赛期间，发生上述事件，立即拨打119，然后后勤保障处主管组织各处室、服务单位按相关预案组织有序撤离，不抛弃、不放弃每一名在场人员。 | 后勤保障处主管 | 各部门主管 |  |

06、地震、水灾等恶劣天气影响比赛

| 事件名称 | 地震、水灾恶劣天气影响比赛 | 主要负责人 |
| --- | --- | --- |
| 上报流程 | 后勤保障处主管-组委会 | 后勤保障处人员 |
| 场景描述 | 赛前因恶劣天气或不预知因素，不能按时比赛。 |  |
| 应 对 预 案 | 应对步骤 | 主要负责人 | 配合单位 | 资源需求 |
|  | 由单项体育组织根据规则及工作程序提出比赛推迟或延期，并告知主管。 |  |  |  |
|  | 如确定比赛推迟或延期，竞赛部门相关主管通知各运动队。 |  | 运动队 |  |
|  | 后勤保障处主管将比赛推迟或延期的决定通知各服务部门做好应对措施。 |  | 各服务部门 |  |
|  | 主管将有关情况第一时间报告组委会。 |  |  |  |

07、人身伤害

| 事件名称 | 人身伤害（工作人员、运动员、裁判员、观众） | 主要负责人 |
| --- | --- | --- |
| 上报流程 | 安全保卫处主管-医疗卫生人员-后勤保障处-组委会 | 医疗卫生人员 |
| 场景描述 | 比赛期间，工作人员、运动员或裁判员意外伤病。 |  |
| 应 对 预 案 | 应对步骤 | 主要负责人 | 配合单位 | 资源需求 |
|  | 依据规则及工作程序采取措施，对运动员或裁判员进行替换，确保比赛继续进行。 |  |  |  |
|  | 通知医疗人员对运动员或裁判员进行急救。 | 医疗卫生人员 |  | 急救设施 |
|  | 医疗人员现场处理后决定是否送往医院。如需送回驻地，由后勤保障处人员通知上级协调交通业务口。 | 医疗卫生人员后勤保障处人员 | 后勤保障处 | 救护车 组委会车辆 |
|  | 后勤保障处主管将有关情况报告组委会。 |  |  |  |

08、传染病（新冠疫情）

| 事件名称 | 传染病（新冠疫情） | 主要负责人 |
| --- | --- | --- |
| 上报流程 | 后勤保障部处同时打120，上报处置领导小组 | 各部门人员通力合作 |
| 场景描述 | 比赛期间，发现传染病疑似病例 |  |
| 应 对 预 案 | 应对步骤 | 主要负责人 | 配合单位 | 资源需求 |
|  | 一旦发生传染病疑似病例，就地隔离，同时拨打120急救中心，送往指定医院救治。单项竞委会迅速做好防范措施，指挥周围人群做好自我防护，有组织、有秩序、撤离到通风良好的隔离区域，在此其间，所有周围人员不得离开区域，并在第一时间内将疫情分别报告当地卫生防疫部门和上级体育行政部门。 | 医疗保障处主管 | 各部门主管 | 救护车 |

09、信息突发违规宣传

| 事件名称 | 突发事件违规宣传 | 主要负责人 |
| --- | --- | --- |
| 上报流程 | 后勤保障处人员-安全保卫人员-组委会 | 安保人员、公安人员 |
| 场景描述 | 比赛或颁奖期间，比赛场区出现违法违规的示威或宣传。 |  |
| 应 对 预 案 | 应对步骤 | 主要负责人 | 配合单位 | 资源需求 |
|  | 由确定是否违背有关规定，事发区域就近后勤保障处人员首先取下或覆盖宣传物，立即通知安保人员控制现场和当事人并上报主管。 | 安全保卫人员 | 后勤保障处 |  |
|  | 如需要比赛推迟，由单项体育组织有关规则及工作程序执行。主管通知各服务单位做好应对措施。 | 综合协调处 | 各服务部门 |  |
|  | 主管将有关情况第一时间报告组委会。 |  |  |  |

10、运动员与工作人员、志愿者发生冲突

| 事件名称 | 运动员与工作人员、后勤保障人员发生冲突 | 主要负责人 |
| --- | --- | --- |
| 上报流程 | 后勤保障处主管-后勤保障处人员--组委会 | 后勤保障处人员、安保人员、公安人员 |
| 场景描述 | 运动员因各种原因与工作人员、后勤保障处人员发生冲突。 |  |
| 应 对 预 案 | 应对步骤 | 主要负责人 | 配合单位 | 资源需求 |
|  | 后勤保障处主管应迅速控制局面，通知后勤保障处人员、后勤保障处主管了解情况查明原因，如事态严重请安保人员介入控制事态发展。 | 后勤保障处人员 | 安全保卫人员 |  |
|  | 如有人员受伤，后勤保障处主管立即通知医疗人员对有关人员进行救治。 | 医疗卫生人员 |  | 急救设施 |
|  | 医疗人员现场处理后决定是否送医院或回驻地。 | 医疗卫生人员 | 交通保障处 | 救护车 组委会车辆 |
|  | 后勤保障处主管与运动队及时沟通，通告处理步骤，安抚运动队情绪。 |  | 运动队 |  |
|  | 主管将有关情况报告组委会。 |  |  |  |

11、后勤保障处人员在开赛前未能按时到岗

| 事件名称 | 后勤保障处人员在开赛前未能按时到岗 | 主要负责人 |
| --- | --- | --- |
| 上报流程 | 相关部门主管-后勤保障处--组委会 | 后勤保障处人员、安保人员、公安人员 |
| 场景描述 | 后勤保障处人员在比赛开始前，未能按时到岗。 |  |
| 应 对 预 案 | 应对步骤 | 主要负责人 | 配合单位 | 资源需求 |
|  | 相关部门主管立即联系后勤保障处人员工作处，同时将情况上报。 | 后勤保障处人员 工作处 |  |  |
|  | 在后勤保障处人员未到达场馆时，请后勤保障处主管紧急抽调后勤保障处人员临时代班，各业务主管到重要岗位代岗。 | 后勤保障处人员 工作处 |  |  |
|  | 相关部门主管将事件处理情况上报。 |  |  |  |
|  | 主管将有关情况报告组委会。 |  |  |  |

12、运动员、教练员打骂裁判员

| 事件名称 | 运动员、教练员打骂裁判员 | 主要负责人 |
| --- | --- | --- |
| 上报流程 | 竞赛后勤保障处主管--组委会 | 安保人员、公安人员、医疗卫生人员 |
| 场景描述 | 运动员或教练员对比赛判罚不满，进而发展成为打骂裁判员。 |  |
| 应 对 预 案 | 应对步骤 | 主要负责人 | 配合单位 | 资源需求 |
|  | 由裁判长及时处理，尽量平息事态。由技术代表依据有关规则及工作程序对运动员、教练员进行处理。 | 裁判长 |  |  |
|  | 如运动员、教练员不服从处理，并将事态严重化，比赛场区主管请安保人员介入控制事态发展。 | 安全保卫人员 |  |  |
|  | 如有人员受伤，比赛场区主管及时通知医疗人员，对有关人员进行救治，现场处理后决定是否送往医院。 | 医疗卫生人员 |  | 急救设施 |
|  | 如有受伤人员需要送回驻地或医院，比赛场区主管协调交通及交通工具。 |  | 后勤保障处人员 | 救护车 组委会车辆 |
|  | 主管将有关情况报告组委会。 |  |  |  |

13、运动员过激行为影响比赛进行

| 事件名称 | 运动员过激行为影响比赛进行 | 主要负责人 |
| --- | --- | --- |
| 上报流程 | 竞赛后勤保障处主管--组委会 | 医疗卫生人员、安保人员、公安人员 |
| 场景描述 | 比赛时，运动员因不满对方运动员或对观众有意见等原因，将物品扔向对方或观众，进而引发骚乱，影响比赛正常进行。 |  |
| 应 对 预 案 | 应对步骤 | 主要负责人 | 配合单位 | 资源需求 |
|  | 由裁判长依据规则及工作程序采取措施，对有关运动员进行警告、直至取消比赛资格。 | 裁判长 |  |  |
|  | 由后勤保障处主管依据单项体育组织有关规则及工作程序对事件进行调查和处理。 | 后勤保障处主管 |  |  |
|  | 如有人员受伤，比赛场区主管及时通知医疗人员，对有关人员进行救治，现场处理后决定是否送往医院。 | 医疗卫生人员 |  | 急救设施 |
|  | 如有受伤人员需要送回驻地或医院，比赛场区主管协调交通及交通工具。 |  | 后勤保障处人员 | 救护车 组委会车辆 |
|  | 主管将有关情况报告组委会。 |  |  |  |

14、比赛场区、运动员伤亡事故

| 事件名称 | 比赛场区、运动员准备区伤亡事故 | 主要负责人 |
| --- | --- | --- |
| 上报流程 | 后勤保障处人员-医疗卫生人员-组委会 | 医疗卫生人员 |
| 场景描述 | 比赛期间，运动员、裁判员、教练员出现意外伤亡事件，影响比赛。 |  |
| 应 对 预 案 | 应对步骤 | 主要负责人 | 配合单位 | 资源需求 |
|  | 事件发生后后勤保障处人员立即向主管报告。迅速通知医疗人员到场组织施救。 | 医疗卫生人员 | 后勤保障处 各服务部门 | 启动现场急救预案 |
|  | 竞赛各服务部门主管维护现场秩序，避免人群围观。 |  | 后勤保障处 各服务部门 |  |
|  | 主管将有关情况第一时间报告组委会。 |  |  |  |

15、运动员、裁判员集体迟到

| 事件名称 | 运动员、裁判员集体比赛迟到 | 主要负责人 |
| --- | --- | --- |
| 上报流程 | 后勤保障处人员-后勤保障处主管-组委会 | 后勤保障处 |
| 场景描述 | 由于各种原因，运动员、裁判员集体迟到，不能按时比赛。 |  |
| 应 对 预 案 | 应对步骤 | 主要负责人 | 配合单位 | 资源需求 |
|  | 后勤保障处主管联系，用广播说明比赛推迟原因，播放事先准备好的音乐、活动等，安抚观众情绪。 |  |  | 体育展示音乐或体育展示活动等 |
|  | 后勤保障处主管联系上级部门，尽快查明迟到原因，如属运动员、裁判员自身原因，由后勤保障处主管依据单项体育组织有关规则及工作程序处理。 |  | 组委会 |  |
|  | 经确认是由于交通阻塞，交通车无法按时间到达而造成迟到，赛会官员商讨重新设定比赛时间。 |  |  |  |
|  | 主管立即通知相关部门告知比赛推迟原因，各部门主管通知各个岗位做好应对措施。 |  | 各服务部门 |  |
|  | 主管将有关情况报告组委会。 |  |  |  |

16、场地、器材损毁或故障

| 事件名称 | 场地、器材损毁或故障 | 主要负责人 |
| --- | --- | --- |
| 上报流程 | 后勤保障处人员-组委会 | 后勤保障处人员 |
| 场景描述 | 比赛期间，场地器材损毁或故障，影响比赛正常进行。 |  |
| 应 对 预 案 | 应对步骤 | 主要负责人 | 配合位 | 资源需求 |
|  | 后勤保障处人员立即报告相关部门和主管，并准备启动备用器材。 | 后勤保障处人员 |  | 备用器材 |
|  | 由裁判长决定是否启用备用器材，并及时将情况报后勤保障处主管。 |  |  |  |
|  | 如需启用备用器材，由后勤保障处人员联系后勤保障处主管，再由后勤保障处主管进行更换。 |  |  |  |
|  | 由裁判长决定比赛是否继续进行，并及时通报后勤保障处主管。 |  |  |  |
|  | 主管将有关情况报告组委会。 |  |  |  |

17、发现可疑爆炸物或恐怖威胁

| 事件名称 | 发现可疑爆炸物或恐怖威胁 | 主要负责人 |
| --- | --- | --- |
| 上报流程 | 安全保卫人员-组委会 | 安保人员、公安人员 |
| 场景描述 | 比赛期间，有人举报比赛场区内有可疑爆炸物或威胁引爆爆炸物，影响比赛。 |  |
| 应 对 预 案 | 应对步骤 | 主要负责人 | 配合单位 | 资源需求 |
|  | 事件发生后接报人或所在区域负责人员立即向安全保卫人员报告、上报组委会。 | 安全保卫人员 |  |  |
|  | 组委会组织各竞赛服务部门主管维护现场秩序，保证场区人员有序撤离。 |  | 各服务部门 |  |
|  | 安保人员启动相关预案组织搜爆。 | 安全保卫人员 |  |  |
|  | 如造成比赛暂停，播报事先准备好的脚本、音乐等，稳定观众情绪。 |  |  | 体育展示音乐 |
|  | 根据安保人员搜爆情况，由裁判长确认是否恢复比赛并由裁判长确定比赛开始时间。 |  |  |  |
|  | 主管通知各服务部门做好应对措施。 |  | 各服务部门 |  |
|  | 主管将有关情况第一时间报告组委会。 |  |  |  |

附件14：

健身气功赛事活动疫情防控工作方案

为贯彻落实新型冠状病毒肺炎疫情防控各项工作要求，根据“外防输入、内防反弹”的总体防控策略，在加强新冠肺炎疫情防控常态化前提下，全面做好新冠肺炎疫情防控工作，保障参加赛事活动全体人员健康，维护赛事活动正常秩序，根据预防控制新冠肺炎相关文件精神，结合当地疫情防控的相关要求以及赛事活动的实际情况，特制定本防控预案。

一、实施原则

(一)坚持疫情防控为先。把人民群众生命安全和身体健康放在首位，严格落实国家、省、市各项疫情防控要求，科学研判疫情防控风险，健全应急机制，审慎有序开展健身气功赛事活动。

(二)坚持属地管理原则。各省级健身气功主管部门要结合属地疫情防控要求，积极稳妥有序开展健身气功赛事活动，明确赛事和活动承办地主体责任，实施属地管理。各类健身气功赛事活动开展前，活动主承办方要根据活动参与人数和活动地点制定科学合理的疫情防控方案和应急预案，经当地市级体育行政部门和疫情防控部门同意后方可开展。

(三)坚持审慎科学施策。各级各类健身气功赛事活动要充分考虑活动规模、场地和人群密度等因素，加强风险评估，科学制定工作方案、疫情防控方案和应急预案，各项防控责任落实到人。同时，加强自查、巡查，动态调整、完善防控方案和应急预案，及时排除风险隐患。

二、成立疫情防控及医疗保障组

赛事活动在安全突发事件应急处置领导小组的领导下，专门设立疫情防控及医疗保障组，与综合协调组、安全保卫组、后勤保障组协调配合。

组  长：组委会委员（主办单位兼）

组委会委员（承办单位）

成  员：承办单位人员若干人

主要职责是：制定比赛期间医疗救护、医疗保健、卫生监督、疫情防控工作方案；组织落实医疗救护人员，比赛期间在赛场安排至少一名值班医生；负责比赛期间公共场所的卫生监督和传染病控制工作；负责在比赛期间落实救护车，并联系一家医院为赛时开通医疗救护绿色通道。

三、疫情防控总体要求

认真落实“五有一网格”（有疫情防控指南、有防控管理制度和责任人、有适量防护物资储备、有属地医疗卫生力量指导支持、有隔离场所和运转安排准备等措施，实施网格化管理）要求，实施重点防控措施。

（一）全国健身气功赛事疫情防控工作，包括但不限于赛事所涉及的赛场、酒店、餐厅以及所有参赛人员的疫情防控措施和执行情况。比赛场馆、酒店和活动车辆须做好每日消杀工作。

(二)疫情防控及医务监督组设立专门的负责人，必须建立详细、完备的疫情防控指南及应急处理机制，包括与卫生防疫部门建立联防联控机制，在赛场、酒店设立隔离室，一旦出现疫情或疑似疫情病例，及时、妥善处理。各参赛队领队为各自队伍疫情防控责任人。

(三)承办单位应根据实际参赛人数和情况，购置足够的体温计、额温枪、口罩、消毒液、洗手液等防疫物品，并对相关工作人员进行培训，确保规范使用。

(四)疫情防控及医务监督组在组委会的统一领导下，将与属地疫情防控机构建立良好沟通机制，及时接收、掌握国家、赛区所在省市的疫情防控最新形势和政策，在卫生防疫部门的指导下做好日常疫情防控工作和应急处理。

(五)疫情防控及医务监督组对所有的参赛人员(包含参赛队人员、各类工作人员等)进行疫情风险研判，对于来自非比赛地的人员，须根据赛事举办地疫情防控要求提供核酸检测证明或健康码。

(六)各参赛队必须严格执行比赛疫情防控及医务监督组相关规定，所有参赛人员(含运动员、领队、教练、裁判及工作人员)按照要求提供核酸检测证明或健康码。每日赛前，疫情防控及医务监督组须组织人员给所有进入赛场人员测量体温，并向疫情防控领导小组报告所有参赛人员健康状况。

(七)各参赛队须对疫情防控指南、防控知识和要求进行充分宣传，并引导本队人员充分配合疫情防控各项措施。所有参赛人员不得擅自通过媒体采访或个人社交媒体平台(包括但不限于微博、微信等)，发表、散播有关疫情防控的虚假消息或不当言论。

四、赛事疫情防控措施

(一)赛前报道

1.自接到比赛通知起，参赛队员及相关人员应向领队进行每日健康申报。国内中高风险地区和境外旅居史的人员不得参赛。

2.参赛领队作为本队疫情防控责任人，应对本队所有参赛人员进行疫情防控知识教育，并严格落实各项防控要求，建立本队参赛人员的健康档案。

3.配合赛事承办地疫情防控要求，赛前在当地进行核酸检测。

4.参赛人员须提前1天、裁判员须提前2天抵达驻地，按照疫情防控要求提交核酸检测阴性证明或健康码绿码后，方可入住并参赛。

(二)驻地管理

1.驻地相关工作人员应作为赛事疫情防控领导小组成员，共同制定驻地疫情防控管理制度和应急机制。

2.房间要确保通风条件良好，加强室内空气流动。

3.驻地入口处设立体温检测岗，对进入人员进行体温测量，必要时进行复测。如发现有发热、干咳等症状的人员，应及时登记，与疫情防控责任人联系。

4.所有参赛人员在驻地公共场所活动，必须佩戴口罩。

5.驻地应设立隔离室，并配备防护服、口罩等专业防护物资，一旦发现新冠肺炎疑似病例，须第一时间让其戴上口罩后安置在隔离室，并及时通报专业卫生防疫人员。

6.驻地工作人员实行每日健康监测制度，体温低于 37.3度者方可上岗工作。工作人员在工作过程中须佩戴口罩，注意保持个人卫生，勤洗手，工作服保持清洁卫生。

7.做好日常健康防护工作：

①在醒目位置张贴健康提示，并利用各种显示屏宣传新冠肺炎防控知识。

②保持环境卫生清洁，及时清理垃圾。

③洗手间应保持清洁和干爽。

④公用物品及公共接触物品或部位要加强清洗和消毒。

8.餐厅在提供餐食服务中，必须保证环境卫生良好，工作人员健康状况良好。

9.餐厅应严格进货渠道管理，不得使用来源不明的家禽、家畜，严禁采购食用野生动物。加工环节生熟分开，保证食材新鲜，食物彻底煮熟。

(三)就餐

参赛人员每日应根据就餐时间表的安排，错峰、分散用餐。用餐时，要保证与其他人员1米以上的安全距离。严禁面对面用餐，尽量避免谈话交流并缩短就餐时间。

(四)交通

1.比赛期间，所有参赛人员搭乘公共交通时，上、下车过程中，尽可能减少与其他人近距离接触。

2.如有体温超过37.3℃者，须第一时间报告疫情防控领导小组，并按照疫情防控部门要求采取相应措施。

(五)比赛场馆

1.医疗保障。设置“临时观察点”，配备2名医务人员负责医疗应急保障。备用一次性医用外科口罩，在入口处设置1-2个体温检测点，组织工作人员对所有入场人员进行体温检测。-旦发现人员出现发热、咳嗽、乏力等症状，立即送至“临时观察点”进行观察。协助做好现场秩序维护。

2.场馆消杀。提前一天做好比赛场馆的消杀工作，提前做好进出通道和比赛场地清洁消毒、空调通风系统清洁和预防性消毒，卫生间配备洗手液、消毒纸巾、消毒凝剂、手纸等物资。每场比赛结束后要及时进行通风和消杀。由当地疾病预防控制中心或第三方机构对消毒效果进行评估。

3.比赛场馆入口处配备安保人员进行管控，所有进入场馆人员须佩戴口罩并持有效证件、经测量体温合格后方可进入赛场。

4.比赛期间除正在进行比赛的场上运动员以外，其余运动员、教练员、工作人员均须全程佩戴口罩。

(六)日常管理

1.各参赛单位负责人在赛区须继续做好队伍的日常身体情况监测，由各代表队领队每日向赛事疫情防控领导小组提交本队当日健康情况。

2.比赛期间，一旦出现感冒、发热(体温超过 37.3度)、咳嗽、乏力、鼻塞、流涕、咽痛、腹泻等症状人员时，应及时做出判断，并将情况上报赛事疫情防控领导小组，以备采取进一步相关措施。

3.比赛期间，如参赛人员出现其它伤病需要赴医院就医，须由领队第一时间上报赛事疫情防控领导小组，在送医过程中，须做好必要的防护。

4.所有人员要积极配合组委会根据疫情防控工作所提出的各项安排，并注意做好个人防护工作。如有违反赛会管理和安排的情况出现，赛事疫情防控领导小组有权将视情况做出警告、通报批评、取消相关单位或人员赛事活动资格等处罚，情节严重者，将提交公安机关裁决。